## 산출물리스트
산출물 리스트
순번 | 산출물명 | 작성책임자 | 1차검토 | PM검토 | 주관기관검토 | 위치 | 작성여부
1 | RQ111.용어정의서 | 서울시
2 | RQ112.메뉴구성도 | 서울시
3 | RQ113.요구사항 기술서 | 서울시
4 | RQ114.현행 시스템분석서 | 원창선
5 | RQ115.인터뷰 결과서 | 원창선
6 | RQ116.업무흐름도 | 원창선
7 | RQ121.시스템기본요건정의 | 원창선
8 | RQ122.요구사항 기술서(정제) | 김형진
9 | RQ123.요구사항 정의서(기능) | 김형진
10 | RQ124.용어정의서(정제) | 김형진
11 | RQ125.검토회의록 | RQ123(기능)로 통합
12 | BD211.사용자화면정의서 | 김승연
13 | BD221.데이터모형설계서(ERD) | 원창선
14 | BD222.클래스 설계서(기본) | 원창선
15 | BD223.아키텍쳐 정의서 | 원창선
16 | BD224.재사용모듈 후보목록 | 원창선
17 | BD225.시스템 구성도 | 원창선
18 | PS311.프로젝트 수행계획서 | 김형진
19 | PS312.적용대상 산출물 목록표 | 김형진
20 | PS313.분석/설계 체크리스트 | 김형진
21 | PS314.검토회의록 | 김형진
22 | 착수보고문서(PT자료) | 김형진
23 | DD411.메뉴구성도(정제) | 김승연
24 | DD412.사용자화면 정의서(정제) | 김승연
25 | DD421.코드설계서 | 원창선
26 | DD422..데이터베이스설계서(ERD) | 원창선
27 | DD431.아키텍처 설계서 | 원창선
28 | DD432.클래스 설계서(상세) | 원창선
29 | DD433.인터페이스 설계서 | 원창선
30 | PP511.과업지시서 | 서울시
31 | PP513.작업수행 계획서 | 김형진
32 | PP514.품질활동계획서 | 김형진
33 | PP515.프로젝트 진척보고서(주간) | 김형진
34 | PP521.테스트 계획서 | 원창선
35 | PP522.통합테스트 계획서 | 원창선
36 | 프로그램소스 | 원창선
37 | DV611.프로그램 목록 | 원창선
38 | DV612.프로그램 명세서 | 원창선
39 | DV613.프로그램대테이블 상관도 | 원창선
40 | DV621.사용자지침서 | 원창선
41 | DV622.운영자지침서 | 원창선
42 | DV631.단위테스트 수행보고서 | 원창선
43 | DV632.단위테스트 체크리스트 | 원창선
44 | DV633.통합테스트수행보고서 | 원창선
45 | DV634.소스코드체크리스트 | 원창선
46 | DV635.화면구성일관성체크리스트 | 원창선
47 | DV636.테스트 결과 보고서 | 원창선
48 | TR711.시스템 설치 보고서 | 원창선
49 | TR712.시스템 설치 매뉴얼 | 원창선
50 | TR721.인수테스트 계획서(정제) | 원창선
51 | TR722.인수테스트 수행보고서 | 원창선
52 | TR723.보완요구사항 및 조치내역서 | 김형진
53 | TR724.인수테스트 결과보고서 | 김형진
54 | TR731.사용자지침서(정제) | 김형진
55 | TR732.운영자지침서(정제) | 김형진
56 | TR733.사용자 교육계획서 | 김형진
57 | TR734.사용자 교육보고서 | 김형진
58 | PE811.품질활동결과보고서 | 김형진
59 | PE814.프로젝트 완료보고서 | 김형진
60 | PE817.유지보수 계획서 | 김형진
61 | 데이터제공 프로세스 | 윤영하부장
62 | 시정 및 도시현황 데이터 기초조사 결과분석보고서 | 윤영하부장
63 | 데이터 현황분석서 및 현행화 방안 수립보고서 | 윤영하부장
64 | 메타데이터 정의서 | 윤영하부장
65 | 현황조사 결과 보고서 | 윤영하부장
66 | 데이터유형별 연계방식적용 및 관리방안조사보고서 | 윤영하부장
67 | 데이터 연계 방식 별 시스템 개발 기능 구현 및 적용보고서 | 원창선
68 | 통합 인프라 재구성 및 디지털 시민시장실 구축 보고서 | 원창선
69 | 정책지도 서비스 데이터 현행화 보고서 | 윤영하부장
70 | 디지털시민시장실 DB 구축계획서 | 원창선
71 | 플랫폼 설계서 | 원창선
72 | 시각화 플랫폼 구축 보고서 | 원창선
73 | 피드백(알람, 메시징) 기능 구현 및 적용보고서 | 원창선
74 | 웹접근성, 웹호환성을 준수한 Flexible UI 기능 구현 및 적용보고서 | 원창선
75 | 데이터, 대시보드 콘텐츠 검색 기능 구현 및 적용보고서 | 원창선
76 | 데이터 기반의 유연한 시각화 제작 기능 구현 및 적용보고서 | 원창선
77 | 선정 데이터 적정 유형의 시각화 개발 기능 구현 및 적용보고서 | 원창선
78 | 도시통계시스템 및 정책지도 시스템 재구성 및 통합 재활용 현황조사, 기능 구현 및 적용보고서 | 원창선
79 | 디지털 시장실(안) 이용환경 최적화를 위한 UI/UX 설계 및 적용 현황조사, 기능 구현 및 적용보고서 | 김승연
80 | 보안서약서 | 김나혜
81 | 신원진술서(계약후14일 이내 제출) | 김나혜
82 | 웹취약성 진단 결과서
83 | 품질진단보고서,운영 및 하자보수(유지보수)보고서 | 김나혜
84 | 웹접근성 객관적 체크 결과서
85 | 웹접근성 주관적 체크 결과서 (※ 별도양식<별표5> 참조)
86 | 웹호환성 준수 진단 결과서 (※ 별도양식<별표5> 참조)
87 | EA현행화산출물,EA현행화산출물 검증 확인서
88 | 사업수행계획서(착수보고서),정기보고서, 수시보고서, 중간/완료 보고서 등 | 김형진
89 | WBS제출, WBS 보드판 제작 | 김형진
90 | SW사업정보저장소 관련 산출물 일체(시스템 등록 및 발주기관 제출) | 원창선
91 | 성과지표(제안서제시, 계약 후 사업수행계획서 명시), 성과측정결과서 | 김형진
92 | 하도급관련 서류 | 김재윤
93 | 교육이행확인서 | 김형진
94 | 시스템관리자 안내서 10부 | 김형진
95 | 완료보고서 | 김형진