## 변경후_20161005
과제 | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
| 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
1. 사업관리
착수보고자료 | bar: 8월 2W
착수보고회 | bar: 8월 3W
보고
- 주간보고
- 월간보고 | bar: 9월 1W; 10월 1W; 11월 1W; 12월 1W
- 최종보고 | bar: 12월 3W
품질관리
- 품질관리계획수립 | bar: 8월 2W to 8월 4W
- 1차품질점검 | bar: 10월 2W
- 2차품질점검 | bar: 11월 2W
- 기능시험 | bar: 11월 4W
- 통합시험 | bar: 12월 2W
인수인계 | bar: 12월 2W to 12월 4W
2. 시정 데이터 관리, 표출, 공유 방안 연구
요구분석 | bar: 8월 3W to 8월 4W
- 자료수집 및 요구분석 | bar: 8월 3W to 8월 4W
- 주요 시정데이터 지표 기초분석 | bar: 8월 4W
- 지표 데이터 정의 및 수집을 위한 기초자료 작성 | bar: 8월 4W
시정 및 도시현황 데이터 기초조사 결과 분석 | bar: 9월 1W to 10월 4W
- 주요시책 사업 관련 데이터 현황 파악 및 관리 방안 도출 | bar: 9월 1W to 9월 4W
- 실시간 도시현황 데이터 현황 파악 및 관리 방안 도출 | bar: 9월 1W to 9월 4W
- 디지털 여론동향 데이터 현황 파악 및 관리 방안 도출 | bar: 9월 2W to 10월 2W
- 안전통합센터 CCTV 사고 모니터링 데이터 현황 파악 | bar: 9월 2W to 10월 3W
- 시정 및 도시현황 데이터 기초조사 결과보고서 작성 | bar: 10월 4W
데이터 수집 및 현행화 관리방안 수립 | bar: 10월 1W to 12월 2W
- 서비스 대상 데이터의 수집 및 분석을 통한 보유 목록 현행화 | bar: 10월 1W to 10월 3W
- 데이터 품질 문제점 도출 및 개선방안 수립 | bar: 10월 4W to 11월 4W
- 데이터 현황분석서 및 현행화 방안 보고서 작성 | bar: 12월 1W to 12월 2W
데이터, 콘텐츠 별 권한 분류 등 메타데이터 정의 | bar: 10월 1W to 12월 2W
- 데이터, 콘텐츠 별 권한분류를 통한 시각화 서비스 대상 정의 | bar: 10월 1W to 10월 3W
- 데이터, 콘텐츠 별 관련 데이터셋 및 연계 정보 상세 조사 | bar: 10월 1W to 10월 3W
- 데이터, 콘텐츠 별 권한에 따른 시각화 서비스 도출 | bar: 10월 2W to 10월 4W
- 메타데이터 정의서 | bar: 12월 1W to 12월 2W
주요지표 선정 및 통합·연계·활용 방안 수립 | bar: 10월 2W to 12월 2W
- 주요 시정데이터 지표 별 유형 분석 | bar: 10월 2W to 10월 4W
- 주요 지표 관련 데이터셋 및 연계 정보 상세 조사 | bar: 10월 2W to 10월 4W
- 주요 지표 시각화 유형 정의 | bar: 10월 3W to 11월 1W
- 주요지표 선정 및 통합·연계·활용 방안 보고서 작성 | bar: 12월 1W to 12월 2W
3. 시정 데이터 연계 및 통합
DB 유형별 상세조사 | bar: 10월 1W to 10월 2W
- 대상 데이터 수집 방안 도출 | bar: 10월 1W to 10월 2W
4. 분석,기획
디지털시장실 - 서비스 기획 및 디자인 | bar: 8월 4W to 11월 1W
화면설계 및 구성기획 | bar: 8월 4W to 9월 3W
메뉴별 디자인(메인,서브,네비게이션등) | bar: 9월 2W to 11월 1W
페이지별 퍼블리싱 | bar: 9월 4W to 11월 1W
디지털시장실 - 시각화 디자인 | bar: 9월 1W to 12월 3W
시각화 분류 및 형태 정의 | bar: 9월 1W to 9월 3W
시각화 디자인 개발(주요지표, 도시현황, 정책, 여론 등) | bar: 9월 3W to 11월 4W
시각화 디자인 적용(BI) | bar: 9월 3W to 11월 4W
디자인 운영 지원 | bar: 11월 4W to 12월 3W
5. 시스템 설계
아키텍처설계 | bar: 8월 4W to 10월 1W
- 시스템 아키텍처 | bar: 8월 4W to 9월 1W
- 어플리케이션 아키텍처 | bar: 8월 4W to 9월 1W
DB모델설계 | bar: 9월 2W to 9월 3W
프레임워크 설계 | bar: 9월 2W to 9월 3W
공통 모듈 설계 | bar: 9월 2W to 9월 3W
프레임워크&모듈 개발 | bar: 9월 2W to 9월 3W
개발 가이드 전파 교육 | bar: 9월 3W; 10월 1W
6. 디지털 시민시장실 개발
데이터 연계 개발 | bar: 9월 2W to 11월 3W
- 사업지표데이터 | bar: 9월 2W to 11월 3W
- 도시현황데이터 | bar: 9월 2W to 11월 3W
- 여론동향데이터 | bar: 9월 2W to 11월 3W
- 공간정보데이터 | bar: 9월 2W to 11월 3W
- CCTV영상데이터 | bar: 9월 2W to 11월 3W
- 기타데이터 | bar: 9월 2W to 11월 3W
디지털시장실 - 서비스 기획 및 디자인 | bar: 9월 1W to 12월 3W
기본 기획안(벤치마킹, 서비스계획 등) | bar: 9월 1W
메뉴구성, 화면설계 및 구성기획 | bar: 9월 2W to 9월 3W
메뉴별 디자인(메인,서브,네비게이션등) | bar: 10월 2W to 11월 3W
퍼블리싱 | bar: 10월 4W to 12월 1W
디지털시장실 - 시각화 디자인 | bar: 9월 1W to 12월 3W
시각화 분류 및 형태 정의 | bar: 10월 1W to 10월 3W
시각화 디자인 개발(주요지표, 도시현황, 정책, 여론 등) | bar: 10월 3W to 11월 3W; 12월 2W
시각화 디자인 적용(BI) - BI 검토필요 | bar: 10월 3W to 11월 3W; 12월 2W
시각화 디자인 운영 | bar: 11월 4W to 12월 3W
피드백(알람, 메시징) 기능 | bar: 9월 3W to 11월 4W
- 하이 서울 메신저 분석 | bar: 9월 3W
- 하이 서울 메신저 API 연계 방안 도출 | bar: 9월 3W
- 하이 서울 메신저 연계 개발 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 지표 이상 징후 발생 설정 개발 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 지표 이상 징후 발생 알림 개발 | bar: 10월 2W to 11월 4W
- 피드백 개발
디지털시장실 - 주요지표서비스 | bar: 10월 1W to 12월 2W
- 지표별 시각화 요소 개발 | bar: 10월 1W to 12월 2W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 10월 1W to 12월 2W
디지털시장실- 정책성과서비스 | bar: 10월 1W to 12월 2W
- 지표별 시각화 요소 개발 | bar: 10월 1W to 12월 2W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 10월 1W to 12월 2W
디지털시장실- 주요시책서비스 | bar: 10월 1W to 12월 2W
- 지표별 시각화 요소 개발 | bar: 10월 1W to 12월 2W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 10월 1W to 12월 2W
디지털시장실- 실시간 도시현황서비스 | bar: 10월 1W to 12월 2W
- 지표별 시각화 요소 개발 | bar: 10월 1W to 12월 2W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 10월 1W to 12월 2W
디지털시장실- 실시간 모니터링 | bar: 10월 1W to 11월 4W
- CCTV 영상데이터 수집 | bar: 10월 1W to 10월 2W
- CCTV 영상데이터 연계 API 개발 | bar: 10월 3W to 10월 4W
- CCTV 영상데이터 통합 UI개발 | bar: 11월 1W to 11월 4W
- 지도서비스와 CCTV위치정보연동개발 | bar: 10월 3W to 11월 4W
디지털시장실- 여론동향 | bar: 10월 1W to 11월 4W
디지털 여론동향 자료 수집 연계 개발 | bar: 10월 1W to 10월 2W
여론동향 시각화 요소 개발 | bar: 10월 1W to 11월 4W
7. 관리 프로그램 개발
관리프로그램-메타관리 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 유형설정관리개발 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 연계데이터조회개발 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 데이터미리보기개발 | bar: 11월 4W
관리프로그램-지표관리 | bar: 10월 3W to 11월 4W
- 지표항목관리개발 | bar: 10월 3W to 11월 4W
- 지표값관리개발 | bar: 10월 3W to 11월 4W
- 지표시각화관리개발 | bar: 10월 3W to 11월 4W
관리프로그램-사고모니터링관리 | bar: 10월 3W to 11월 1W
- 사고현황 관리 | bar: 10월 3W to 11월 1W
- 여론동향관리 | bar: 10월 3W to 11월 1W
- Q&A관리개발 | bar: 10월 3W to 11월 1W
- 피드백서비스관리개발 | bar: 10월 3W to 11월 1W
관리프로그램-계정관리 | bar: 11월 2W to 11월 4W
- 관리자계정관리개발 | bar: 11월 2W to 11월 4W
- 권한관리개발 | bar: 11월 3W to 11월 4W
관리프로그램-데이터연동관리 | bar: 9월 4W to 10월 4W
- 데이터연동현황조회개발 | bar: 9월 4W to 10월 4W
- 데이터연동관리기능개발 | bar: 9월 4W to 10월 2W
- 성공/실패내역조회개발 | bar: 10월 3W to 10월 4W

## 변경전
과제 | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
| 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
1. 사업관리
착수보고자료 | bar: 8월 2W
착수보고회 | bar: 8월 3W
보고
- 주간보고
- 월간보고 | bar: 9월 1W; 10월 1W; 11월 1W; 12월 1W
- 최종보고 | bar: 12월 3W
품질관리 | bar: 8월 2W to 12월 2W
- 품질관리계획수립 | bar: 8월 2W to 8월 4W
- 1차품질점검 | bar: 10월 2W
- 2차품질점검 | bar: 11월 2W
- 기능시험 | bar: 11월 4W
- 통합시험 | bar: 12월 2W
인수인계 | bar: 12월 2W to 12월 4W
2. 시정 데이터 관리, 표출, 공유 방안 연구
요구분석 | bar: 8월 3W to 8월 4W
- 자료수집 및 요구분석 | bar: 8월 3W to 8월 4W
- 주요 시정데이터 지표 기초분석 | bar: 8월 4W
- 지표 데이터 정의 및 수집을 위한 기초자료 작성 | bar: 8월 4W
시정 및 도시현황 데이터 기초조사 결과 분석 | bar: 9월 1W to 9월 4W
- 주요시책 사업 관련 데이터 현황 파악 및 관리 방안 도출 | bar: 9월 1W to 9월 3W
- 실시간 도시현황 데이터 현황 파악 및 관리 방안 도출 | bar: 9월 1W to 9월 3W
- 디지털 여론동향 데이터 현황 파악 및 관리 방안 도출 | bar: 9월 2W to 9월 4W
- 안전통합센터 CCTV 사고 모니터링 데이터 현황 파악 | bar: 9월 2W to 9월 4W
데이터 수집 및 현행화 관리방안 수립 | bar: 10월 1W to 11월 2W
- 서비스 대상 데이터의 수집 및 분석을 통한 보유 목록 현행화 | bar: 10월 1W to 10월 3W
- 데이터 품질 문제점 도출 및 개선방안 수립 | bar: 10월 4W to 11월 2W
데이터, 콘텐츠 별 권한 분류 등 메타데이터 정의 | bar: 9월 1W to 9월 4W
- 데이터, 콘텐츠 별 권한분류를 통한 시각화 서비스 대상 정의 | bar: 9월 1W to 9월 3W
- 데이터, 콘텐츠 별 관련 데이터셋 및 연계 정보 상세 조사 | bar: 9월 1W to 9월 3W
- 데이터, 콘텐츠 별 권한에 따른 시각화 서비스 도출 | bar: 9월 2W to 9월 4W
주요지표 선정 및 통합·연계·활용 방안 수립 | bar: 9월 1W to 9월 4W
- 주요 시정데이터 지표 별 유형 분석 | bar: 9월 1W to 9월 3W
- 주요 지표 관련 데이터셋 및 연계 정보 상세 조사 | bar: 9월 1W to 9월 3W
- 주요 지표 시각화 유형 정의 | bar: 9월 2W to 9월 4W
3. 시정 데이터 연계 및 통합
DB 유형별 상세조사 | bar: 9월 3W to 9월 4W
- 대상 데이터 수집 방안 도출 | bar: 9월 3W to 9월 4W
4. 분석,기획
디지털시장실 - 서비스 기획 및 디자인 | bar: 8월 4W to 11월 1W
화면설계 및 구성기획 | bar: 8월 4W to 9월 3W
메뉴별 디자인(메인,서브,네비게이션등) | bar: 9월 2W to 11월 1W
페이지별 퍼블리싱 | bar: 9월 4W to 11월 1W
디지털시장실 - 시각화 디자인 | bar: 9월 1W to 12월 3W
시각화 분류 및 형태 정의 | bar: 9월 1W to 9월 3W
시각화 디자인 개발(주요지표, 도시현황, 정책, 여론 등) | bar: 9월 3W to 11월 4W
시각화 디자인 적용(BI) | bar: 9월 3W to 11월 4W
디자인 운영 지원 | bar: 11월 4W to 12월 3W
5. 시스템 설계
아키텍처설계 | bar: 8월 4W to 9월 3W
- 시스템 아키텍처 | bar: 8월 4W to 9월 1W
- 어플리케이션 아키텍처 | bar: 8월 4W to 9월 1W
DB모델설계 | bar: 9월 2W to 9월 3W
프레임워크 설계 | bar: 9월 2W to 9월 3W
공통 모듈 설계 | bar: 9월 2W to 9월 3W
프레임워크&모듈 개발 | bar: 9월 2W to 9월 3W
개발 가이드 전파 교육 | bar: 9월 3W
6. 디지털시장실 개발
데이터 연계 개발 | bar: 9월 2W to 10월 1W
- 사업지표데이터 | bar: 9월 2W to 10월 1W
- 도시현황데이터 | bar: 9월 2W to 10월 1W
- 여론동향데이터 | bar: 9월 2W to 10월 1W
- 공간정보데이터 | bar: 9월 2W to 10월 1W
- CCTV영상데이터 | bar: 9월 2W to 10월 1W
- 기타데이터 | bar: 9월 2W to 10월 1W
피드백(알람, 메시징) 기능 | bar: 9월 2W to 10월 4W
- 하이 서울 메신저 분석 | bar: 9월 3W
- 하이 서울 메신저 API 연계 방안 도출 | bar: 9월 3W
- 하이 서울 메신저 연계 개발 | bar: 9월 4W to 10월 4W
- 지표 이상 징후 발생 설정 개발 | bar: 9월 4W to 10월 4W
- 지표 이상 징후 발생 알림 개발 | bar: 10월 2W to 10월 4W
- 피드백 개발
디지털시장실 - 주요지표서비스 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 지표별 시각화 요소 개발 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 9월 4W to 11월 4W
디지털시장실- 정책성과서비스 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 지표별 시각화 요소 개발 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 9월 4W to 11월 4W
디지털시장실- 주요시책서비스 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 지표별 시각화 요소 개발 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 9월 4W to 11월 4W
디지털시장실- 실시간 도시현황서비스 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 지표별 시각화 요소 개발 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 9월 4W to 11월 4W
디지털시장실- 실시간 모니터링 | bar: 9월 1W to 11월 2W
- CCTV 영상데이터 수집 | bar: 9월 1W to 9월 2W
- CCTV 영상데이터 연계 API 개발 | bar: 9월 3W to 9월 4W
- CCTV 영상데이터 통합 UI개발 | bar: 9월 3W to 10월 4W
- 지도서비스와 CCTV위치정보연동개발 | bar: 10월 3W to 11월 2W
디지털시장실- 여론동향 | bar: 9월 3W to 11월 4W
디지털 여론동향 자료 수집 연계 개발 | bar: 9월 3W to 9월 4W
여론동향 시각화 요소 개발 | bar: 10월 1W to 11월 4W
7. 관리 프로그램 개발
관리프로그램-메타관리 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 유형설정관리개발 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 연계데이터조회개발 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 데이터미리보기개발 | bar: 11월 4W
관리프로그램-지표관리 | bar: 10월 3W to 11월 4W
- 지표항목관리개발 | bar: 10월 3W to 11월 4W
- 지표값관리개발 | bar: 10월 3W to 11월 4W
- 지표시각화관리개발 | bar: 10월 3W to 11월 4W
관리프로그램-사고모니터링관리 | bar: 10월 3W to 11월 1W
- 사고현황 관리 | bar: 10월 3W to 11월 1W
- 여론동향관리 | bar: 10월 3W to 11월 1W
- Q&A관리개발 | bar: 10월 3W to 11월 1W
- 피드백서비스관리개발 | bar: 10월 3W to 11월 1W
관리프로그램-계정관리 | bar: 11월 2W to 11월 4W
- 관리자계정관리개발 | bar: 11월 2W to 11월 4W
- 권한관리개발 | bar: 11월 3W to 11월 4W
관리프로그램-데이터연동관리 | bar: 9월 4W to 10월 4W
- 데이터연동현황조회개발 | bar: 9월 4W to 10월 4W
- 데이터연동관리기능개발 | bar: 9월 4W to 10월 2W
- 성공/실패내역조회개발 | bar: 10월 3W to 10월 4W