## 요구사항추적표
순번 | 과업지시ID | 요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항설명 | 출처 | 유스케이스ID | 유스케이스명 | 화면ID | 화면명 | 프로그램ID | 소스코드(프로그램)명 | 테스트케이스ID | 테스트케이스명 | 검사방법 | 예상결과 | 판정기준 | 비고(산출물) | 증적화면 | 검토할내용 | 완료여부 | 비고
1. 기능요구사항
1 | SFR-001 |  | 민간데이터 개방 업무협력 추진 | -보유데이터 및 민간데이터 카탈로그 목록 연계 ․ 연계 및 카탈로그 목록 교환을 위한 프로토콜 협의 ․ 목록 교환 메타정의 -민간데이터 제공자와의 데이터 연계 프로세스 설계 ․ 데이터 직접 제공을 위한 데이터 연계 방안 ․ 관리 기능 제공 및 상호 활용 통계 제공 방안 ․ 현행화 관리 프로세스 및 push 알림 설계 | 과업지시서 | [11 empty] | 데이터 제공 프로세스
2 | SFR-002 |  | 제휴 민간 데이터 제공을 통한 시민 이용활성화 | -공공데이터 소통 플랫폼 구축하여 서울시 민․관 오픈데이터 공유 ․ 민간 데이터 및 제휴 데이터 연계 기능 -데이터 보유 및 협력 가능한 기관 관리 기능 ․ 민간 데이터 협력기관 정보 및 제휴 데이터 관리 ․ 카탈로그 및 데이터 연계 기능 제공을 통한 데이터 발굴 -모바일 플랫폼 구축을 통한 개발자 커뮤니티 ․ 앱스토어, 데이터 스토어 등 개발자 커뮤니티 기능 연계 | 과업지시서 | [11 empty] | 플랫폼 설계서, 소통 플랫폼 구축 보고
3 | SFR-003 |  | 수요자 중심의 활용 의견 공유 공간 제공 | -수요자 중심의 커뮤니티 서비스 제공을 위한 참여.소통 메뉴 개편 -수요자(기관, 데이터 저널리스트, 사회혁신 커뮤니티등)별, 주제별, 협업 등 분류에 따른 토론, 포럼 등 커뮤니티 공간 제공 -수요자간 토론을 바탕으로 한 활용 의견 공유 기능 개발 -인기토론, 실시간 베스트 등 활발한 의견 교류를 위한 부가기능 제공 | 과업지시서 | [11 empty] | 플랫폼 설계서, 소통 플랫폼 구축 보고
4 | SFR-004 |  | 대용량 데이터 저장소 분리 및 성능분산 | -도입된 시스템을 활용하여 저장소 분리 및 성능분산 방안 제시 ․ ‘15.9 도입 예정인 서버 3식(물리서버 1식, 가상서버 2식) 활용 ※ 하드웨어 구성은 별도 요청시 제공 -사용자의 회선 상태의 영향을 최소화 하며 서비스를 제공할 수 있도록 개선 -빅데이터, IoT 중 개방가능 데이터 저장 가능성, 품질 우수성, 제공 유형에 따라 연계 방식(직접 등록, API 링크 등록) 결정하여 제공 | 과업지시서 | [11 empty] | 대용량, IoT 제공 방안
5 | SFR-005 |  | 제공 방식(이어받기, 일괄받기 등) 개선 | -다운로드 실패 시 자동으로 이어받기 기능 제공 -일괄 다운로드 및 재 다운로드를 위한 다양한 개인화 기능 제공 -1개 이상의 파일을 동시에 다운로드가 가능한 기능 구현 -일괄 및 이어받기 다운로드 기능을 제공하기 위하여 컴포넌트 개발 | 과업지시서 | [11 empty] | 구축 설계서, 적용 보고서
6 | SFR-006 |  | 재정, 안전, 교통, 일자리 등 주제 중심으로 공공데이터 시각화 | -수집 데이터 확대에 따른 분류기준 체계 마련 ․ 시각화 유형에 따른 분류, 저작권분류, 주제 등 분류체계 기준 -주제별 시각화 대쉬보드 제공 ․ 태그, 추천, 조회수 등 다양한 시각화 목록 화면 제공 -데이터 분석결과를 쉽게 이해할 수 있도록 시각적으로 표현하여 제공 ․ 활용도가 높은 데이터 위주의 시각화 ․ 주제별 10개 이상의 시각화 데이터 제공 | 과업지시서 | [11 empty] | 주제별 시각화 콘텐츠 |  |  |  | 시각화 대시보드 주제 및 주제별 콘덴츠 추가 기능 관리자 화면 제공 추가, 주제별 10개 이상 데이터 콘텐츠 제공 추가, 차트 인터렉티브 요소 추가 제공 항목 추가, 주제별 대시보드 콘텐츠 목록 화면에서 동적 동작 가능 연동 기능 추가
7 | ATR-005 |  | 공공데이터 활용을 위한 인터렉티브 시각화 콘텐츠 제작 | ‘인터렉티브 서울’에 콘텐츠를 1종 이상 추가하기 위한 시각화 작업을 진행 | 과업지시서 | [11 empty] | 시각화 컨텐츠
2. 비기능요구사항
8 | DAR-001 |  | 열린데이터 광장 이용현황 분석 | -열린데이터 광장 수요자 이용 행태 조사 -열린데이터 광장 공공데이터 요청 자료 분석 ․ 공공데이터 포털을 통한 개방 민원 요청사항과 결과 자료를 조사하여 시민이 요구하는 데이터 분석 -해커톤 및 공모전 행사결과 분석 ․ 서울시/산하기관 주관 및 후원, 코드나무, OKFN 주관 해커톤, 공모전 행사결과를 수집 조사하여 중점 활용 요구 데이터 분석 | 과업지시서 | [11 empty] | 열린데이터 광장 이용현황, 서울시 공공데이터 요청 현황 분석
9 | DAR-002 |  | 열린데이터 광장 수요자 계층 분류 | -열린데이터 광장 수요자 분류 및 대상 조사 ․ 개발자/개발사, 데이터 분석가, 저널리스트, 시각화 전문가, 활용 커뮤니티 등 공공데이터 이용자를 세분화 -국내 잠재수요자 대상자 발굴 ※ 잠재수요자 : 서비스(콘텐츠) 개발을 준비하는 또는 개발 가능한 사용자(기업) -수요자 계층별 조사방법 및 조사내용 도출(정성/정량) ․ 조사내용 : 수요자/잠재수요자 요구사항, 서울시 공공데이터 가용성/활용성, 신규데이터 발굴, 잠재 수요자와의 상호 협력방안 등 | 과업지시서 | [11 empty] | -수요자 계층 분류 결과 및 조사 계획
10 | DAR-003 |  | 열린데이터 광장 수요자 계층별 조사 실시 | -수요자별 엠보팅 실시 -수요자별 설문조사 -심층인터뷰 및 간담회를 통한 의견 조사 -SNS를 이용한 수요조사 ․ SNS 활용 그룹을 대상으로 조사하여 데이터 요구 및 이용현황 조사 | 과업지시서 | [11 empty] | -수요조사 결과 보고서
11 | DAR-004 |  | 수요자 관점의 공공데이터 서비스 식별 기준안 도출 | -공공데이터 서비스명 적용 기준 정의 ․ 분야, 메타정보, 항목, 데이터, 인기 검색어 등 검토 ․ 행자부 행정 표준용어 검토 -기준에 따라 현 공공데이터 서비스명 변경 ․ 기준 정의 이전 공공데이터 서비스명 변경 (이후는 자체 변경) -신규 공공데이터 발생 시 서비스명 적용 방안 수립 ․ 서비스명 적용 기준을 관리자가 쉽게 이해하고 선택 적용 할 수 있는 방안 ※ 필요시 열린 데이터 광장 개선 포함 | 과업지시서 | [11 empty] | 기준 정의 및 적용 결과 보고서 |  |  |  | 행자부 행정표준용어 검토 삭제 분류기준 기타요구사항으로 항목 변경
12 | DAR-005 |  | 오픈플랫폼(CKAN, DKAN, OGPL 등) 적용을 위한 중장기 방안 도출 | -현 열린데이터 광장 플랫폼 분석 ․ 예) 플랫폼 구성, 제공 기능, 소프트웨어 구조, 유지관리 의존성 등 -국내외 오픈플랫폼 현황 조사 및 장단점 분석 ․ 예) CKAN, DKAN, OGPL, Junar, Socrata -오픈플랫폼 적용 적정성 및 중장기 대체 방안 수립 - 해외 오픈플랫폼 기반 오픈데이터 포털 구축 사례 및 기술 분석 - 콘텐츠 및 데이터 관리를 위한 오픈소스 S/W 조사 및 분석(WordPress, Drupal, CKAN, DKAN, OGPL 등) - 중장기 열린 데이터 전략과 개방형 플랫폼 구축 및 운영 방안 도출 | 과업지시서 | [11 empty] | 컨설팅 보고서 |  |  |  | 분류기준 기타요구사항으로 항목 변경
13 | DAR-006 |  | 서울시 공공데이터 이용 지표 발굴 | -선진도시, ODB(Open Data Barometer), 정부3.0 지표 분석 ․ 5개 이상의 선진도시 조사 ※ 선진도시 기준 : 공공데이터 포털 운영, 기관/부서 존재, 2012년 이전 정책 수립, ODB 상위 10위 이내, 관리 지표 존재 -서울시 현행 관리 지표 및 수집 가능 로그 데이터 조사 -공공데이터 이용 현황 측정(예측)을 위한 운영 지표 선정 및 운영 방안 수립 -해외 오픈 데이터 평가 모델 연구(프로젝트) 현황조사 -오픈데이터 평가 모델, 지표 상세 분석(기술적, 비기술적 지표) -지표 보강을 위한 추가조사(LOD 서비스 체크리스트 등) -서울시 데이터 이용 평가 모형 개발 -서울시 데이터 이용 평가 지표 개발 | 과업지시서 | [11 empty] | 컨설팅 보고서 |  |  |  | 분류기준 기타요구사항으로 항목 변경
14 | DAR-007 |  | 민간데이터 보유 및 협력가능 기관 조사 | - 민간데이터를 보유한 대기업/협회 등의 종사자 인터뷰 - 민간데이터 보유 현황 및 협력가능성 파악 - 민간데이터 협력가능 대상자 리스트 도출 ․ 50개 이상의 대상 정리 - 민간데이터 협력가능 대상자 선정 기준(데이터 보유량, 범위 등) 도출 ․ 예) 기관명, 분류, 부서/담당/연락처, 데이터 보유 목록/항목, 공개여부 등 | 과업지시서 | [11 empty] | 민간데이터 보유 및 협력가능 기관 목록
15 | DAR-008 |  | 민간데이터 확보 전략 수립 | -민간 데이터 제공자에 대한 이슈 및 전략 도출 ․ 데이터 제공자에 대한 예상 이슈와 협력 가능 전략 수립 ․ 참여 대상자 별 제휴협약 체결 여부 -제공 가능한 데이터의 상세 조사 ․ 데이터 보유 데이터 품질, 예상 크기, 개방 가능, 제3 저작권 등 | 과업지시서 | [11 empty] | 데이터 획득 전략 및 가이드
16 | DAR-009 |  | 민간데이터 공유 협의체 구성 | -민·관 데이터 공유 협의체 추진 및 운영 방안 수립 ․ 온라인 협의체 상시 운영(필요시 오프라인 협의체 탄력적 운영) -참여 대상자 별 제휴협약 체결 추진 지원 ․ 참여 대상자가 공식 협약을 제안하여 승인 된 경우 주관 -민·관 데이터 공유 협의체 활성화 전략 수립 ․ 지속적인 데이터 제공과 협의체와의 소통 활성화를 위한 전략 | 과업지시서 | [11 empty] | 민간 데이터 확보 결과 보고
17 | DAR-010 |  | 공공데이터 이용 활성화를 위한 보유 데이터 현황분석 | -전수조사를 통한 열린데이터 광장의 보유 목록 현행화 ․ 대상 : 본청/사업소, 투자출연기관, 자치구 전체시스템 ․ 내용 : 보유 시스템별‧보유 데이터별 개방 가능 여부 및 보유 dataset -보유 목록 현행화를 통한 공공데이터 이용현황, 정확성 및 최신성 등의 보유 데이터 품질 문제점 도출 및 개선 -현재 보유하고 있는 개방데이터에 대해 데이터 품질관리 재 실시 -보유 데이터의 이용현황 조사를 통해 신규 데이터 발굴 자료 활용 | 과업지시서 | [11 empty] | 공공데이터 보유 목록 및 현황 분석서 |  |  |  | 전수조사 삭제, 보유목록현행화 통한 보유데이터 품질 문제점 도출 및 개선 삭제, 보유개방데이터 데이터 품질관리 재실시 삭제
18 | DAR-011 |  | 공공데이터 중복 데이터 정리 (개방 된 전체 데이터) | -공공데이터 중복 데이터 정리 ․ 개방 된 전체 공공데이터의 중복성을 검토 ․중복성 결과에 따라 데이터셋 재구성, 신규 데이터셋 구성 작업 실시 ․ 정리 된 공공데이터 개방 적용 | 과업지시서 | [11 empty] | 공공데이터 보유 목록 및 현황 분석서 |  |  |  | 중복성 결과에 따른 데이터셋 재구성, 신규 데이터셋 구성작업 실시 삭제, 정리된 공공데이터 개방적용 삭제
19 | DAR-012 |  | 데이터 확보를 위한 공공데이터 현황 및 상세조사 | -공공데이터 조사 실시(온라인) -개방 가능 목록 검토 -개방 가능 보유데이터 중 대상 선정 -개방 가능 데이터에 대해 상세조사 실시 ․ 데이터 메타정보(서울 열린데이터 광장 참고) ․ 제3 저작권 및 이용허락조건(CCL) 여부 검토 ․ 원천시스템 연계 정보 및 제공 방법 검토 | 과업지시서 | [11 empty] | 현황조사 계획서, 현황조사 결과서, 상세조사 계획서, 상세조사 결과서
20 | DAR-013 |  | 데이터 품질진단 및 개선 | -개방되는 dataset에 대해 공공데이터 신뢰도를 확보하기 위해 데이터의 컬럼, 날짜, 패턴, 관계, 코드 등에 대한 프로파일링 및 업무규칙 도출하여 품질진단 수행 -진단결과 오류데이터에 대한 개선 방안 도출(수립) 및 개선 | 과업지시서 | [11 empty] | 데이터 품질진단 결과보고서
21 | DAR-014 |  | 수집 가능한 데이터 분석 및 개방 | -수집 가능한 데이터 조사 분석 ․ 정보소통광장(opengov.seoul.go.kr)의 공개 된 데이터 중 수집 가능한 유형 조사 ※ 시에서 보유한 웹크롤러 활용 가능 -활용 우선순위가 높은 데이터 발굴 및 제공 ․ 사용자 중심의 수요를 바탕으로 보유 데이터의 활용 우선순위 정리 ․ 우선순위 상위 5개 이상의 데이터를 수집 ․ 이용 허락조건 검토 및 메타데이터 수집 ․ 열린데이터 광장 개방 프로세스에 따라 데이터 등록 및 개방 | 과업지시서 | [11 empty] | 5종 이상의 공공데이터 개방 결과
22 | MAR-001 |  | 하자보수(하자보증) 및 안정화 | 사업자가 공급한 개발 산출물 자료의 품질 및 하자보수(하자보증) 기간은 검수 완료일로부터 12개월로 하며, 동 기간 중 프로그램 및 D/B 등에 하자(설계․성능․제작․설치 등)가 발생할 경우 주관사업자는 해당 분야에 대해 무상으로 보수하여야 한다. | 과업지시서
23 | TER-001 |  | 테스트 방안 및 방법 | ❍ 대상 업무별 단위시험, 통합시험, 시스템시험, 성능시험, 관련 정보시스템과의 연계시험 등에 대한 방안을 제시하여야 한다. ❍ 발생 가능한 상황에 대해서 시나리오를 작성하여 실제 data(오류 데이터 포함)를 입력하여 시험하여야 하며 각종 유형별 시험계획서를 구체적으로 작성 제출하여야 한다. ❍ 시험계획서에 시험 인력, 시험 데이터, 시험 절차/방법, 시험 일정/주기, 시스템튜닝 등을 포함하여야 한다. ❍ 개발초기부터 구축 완료되기까지 지속적으로 시험을 실시하여야 하며 시험결과의 모니터링 및 시험결과를 계속적으로 반영하여 요구사항이 모두 충족되는 시스템이 되도록 하여야 한다. ❍ 시험운영은 서울시가 정한 기간 내에 수행하여야 하고 정한 기간 내에 보완이 완료되지 못하면 상호간에 정한 계약조건에 따른 조치와 보완 완료시까지 책임을 지며, 이 경우 추가비용에 대하여는 사업자가 책임을 짐 | 과업지시서
24 | SER-001 |  | 정보보호 및 보안 지침 준수 | ❍ 사업자는 공공기관의 개인정보 보호에 관한 법률 등 서울시의 정보보안 정책 및 규정(지침)을 준수하고, 본 사업과 관련하여 직․간접으로 취득한 일체의 정보를 유출 또는 누설하여서는 안 되며, 이의 위반으로 인한 문제 발생 시 사업자는 민․형사상의 모든 책임을 진다. ❍ 사업자는 용역에 참여하는 모든 인력에 대하여 보안각서 및 제반서류를 제출하여 보안성 검사를 필하여야 하고, 사업수행 대표자는 용역에 투입되는 인력 전체에 대한 보안상 총괄책임을 져야 한다. ❍ 사업자는 사용자 계정별로 정보시스템 접근 권한을 부여하고, 해당 용역 업무 이외에 내‧외부 서버에 접속해서는 안 된다 ❍ 사업자는 정보시스템이 설치된 곳에 대한 출입 시 이용기관의 시스템을 관리하는 담당자나 발주기관이 요구하는 보안사항과 점검내용을 충실히 이행하여야 한다. ❍ 사업자는 과업수행을 위해 제공하는 내부 자료는 “자료관리대장”을 작성하여 인계․인수 시 직접 서명하여야 하며, 사업 완료 후 용역 수행 중 취득한 기밀자료는 파기 및 반납하여야 한다. ❍ 정보보호 관련 법령 및 유관 기관(행정자치부, 국가사이버안전센터 등)에서 제시하는 모든 가이드라인을 숙지하고 준수하여야 한다. ❍ 본 사업의 수행과정에서 발행하는 제반 안전사고의 책임 및 행정적, 기술적 제반 비용과 문제처리는 사업자가 부담하는 것을 원칙으로 한다. ❍ 사업자는 서울특별시의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 보안 위약금을 서울특별시에 납부 한다 ❍ 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 노출 시 서울특별시는 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제92조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다. | 과업지시서 | [11 empty] | 보안서약서, 신원진술서(계약후 14일 이내 제출)
25 | SER-002 |  | 웹 보안 취약점 제거 | ❍ 웹 취약점 점검 및 결과보고서 제출 - “웹 어플리케이션 개발 보안가이드” 준수하여 보안에 취약하지 않도록 구축 - 웹취약점 점검(정보통신보안담당관 의뢰)을 위한 자체 점검 결과 보고서 제출 ❍ 홈페이지 개발 또는 유지보수시 응용시스템 개발 보안가이드 준수 - 신규 또는 재개발 사업의 경우 시스템 서비스 개시 전(테스트 단계) 정보통신보안담당관의 취약점 점검을 하고 취약점 점검 결과서에 의거 반드시 취약점 조치 완료 후 서비스 ㆍ점검항목 : OWASP 10대 취약점, 국정원의 홈페이지 8대 취약점 *OWASP(Open Web Application Security Project) - 유지보수 사업의 경우 홈페이지의 주기적인 보안관리 및 웹 취약성 점검하여 조치하고 결과서 제출 | 과업지시서 | [11 empty] | ❍ 웹 취약성 진단 결과서
26 | QUR-001 |  | 품질관리 및 하자보수 | ❍ 사업자는 체계적이고 효과적인 사업 진행을 위하여 품질보증활동을 수행하여야 하며 그 결과물(품질진단보고서)을 제출하여야 한다. ❍ 사업자 자체의 별도 품질보증을 위한 조직을 구성하여 품질활동을 실시하여야 하며 서울시 인수테스트 결과와 요구사항을 보완하여야 한다. ❍ 주관사업자에서 공급한 시스템과 산출물 일체의 품질 및 하자보증 기간은 과업종료 후 12개월로 하며, 동 기간 중 프로그램 및 DB 등에 하자가 발생할 경우 주관사업자는 해당 분야에 대해 무상으로 하자보수 하여야 한다. - 단, 제조사에서 1년 이상의 무상 하자보수 기간을 규정한 경우에는 검수일 을 기준으로 하며, 도입 장비(또는 소프트웨어)에 따라 규정된 무상 하자보수 기간은 해당 분야별 규정에 따름. ❍ 사업자는 제반프로그램이 고품질을 유지할 수 있어야 하며, 품질 및 성능상의 문제 발생 시 부하테스트 및 분석결과를 제시하고 개선하여야 한다. - 프로그램 신뢰성 및 안정성 보장 - 데이터의 보안성과 무결성 보장 - 개발생산성 및 유지보수가 용이한 개발방법론을 적용하여 프로그래밍 - 최종 이용자에 대한 최대의 이용 편의성 제공 - 기타 업무 처리시 발견된 제반 문제점 보완 ❍ 모든 프로그램 변경/추가 처리시 - 구현된 기능에 대한 에러 조치 및 확인을 하여야 한다. - 불편사항이 없도록 사용자입장을 고려하여 설계하여야 한다. ❍ 변경된 프로그램으로 인해 시스템 내 타 기능에 영향이 없어야 하며, 모든 시스템이 정상 운영되도록 보완 유지하여야 한다. ❍ 개발수행이 완료된 소스는 개발서버에서 테스트(단위, 통합, 성능테스트) 수행 후, 사업담당자에게 확인을 받고 책임자 감독 하에 운영서버로 이관 작업을 수행해야 한다. ❍ 기존 프로그램 변경/추가 부분을 운영서버에 반영함으로 인해 기존 시스템을 중단하게 될 경우에는 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업하여야 하며, 작업 전 사전공지 하여야 한다. ❍ 사업자는 개발 시스템 설치 전 설치장소의 정보시스템 운영 환경에 관한 기술적 검토 및 안정성을 검증하여야 하며, 사전 검증 없이 발생된 제반 문제에 대해서는 사업자가 모든 책임을 진다 ❍ 본 사업의 목표시스템 구성을 위한 기존 시스템에 대한 재배치, 환경설정, 정책 최적화 등에 비용이 발생할 경우 사업자 부담으로 한다. ❍ 장애 발생 시에는 수행업체는 복구 예정시간을 담당자에게 즉시 알리고 후속 조치가 가능하도록 하여야 한다. | 과업지시서 | [11 empty] | 품질진단보고서, 운영 및 하자보수(유지보수)보고서
27 | COR-001 |  | 서울시 공공데이터 개방에 대한 제반 요건 | ❍ Open API 및 Open DATA 등의 서비스를 위한 DB 아키텍처 구성 원칙 - 모든 데이터는 서울 열린데이터 광장(오픈아키텍처시스템, 오픈데이터시스템)으로 통합함을 원칙으로 한다. - 모든 데이터는 서울 열린데이터 광장 DB(오픈아키텍처DB,오픈테이터DB)에 통합시 DBMS에 탑재하는 것을 원칙으로 한다(File 제공 방식 배제 원칙). - 모든 데이터는 원천DB와 DB to DB방식으로 연계함을 원칙으로 한다. 연계방법은 아래와 같이 적용하되, 예외사항이 발생할 경우 가능한 방법을 적용한다. ⅰ. CDC 연계 ⅱ. ETL 연계 ⅲ. DB link ⅳ. XML 메시지 연동 : 인터넷망을 통한 공중망 연계시 등 ⅴ. SDE 서비스 연계 | 과업지시서
28 | COR-002 |  | 공공기관 홈페이지 구축 및 운영관련 표준 지침 준수 | ❍ 본 사업의 수행에 있어 다음 지침을 준수하여야 한다. - 정보시스템 구축·운영 지침(행정자치부고시 제2014-1호) - 국가표준(KICS)인 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0 (행정자치부) - 웹 어플리케이션 개발 보안가이드 2010 (행정자치부) - 전자정부웹서비스 취약점 대응지침(행정자치부) - 공공기관 개인정보보호 기본지침(행정자치부) - 개인정보 처리단계별 기술적 보호조치 가이드라인(행정자치부) - 홈페이지 SW(웹) 개발보안 가이드(행정자치부) - 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정자치부 고시) - 행정정보 데이터베이스 표준화지침(행정자치부 고시) - 공공기관의 데이터베이스 품질관리지침(행정자치부 고시) - 서울특별시 웹서비스 기술 가이드라인(정보기획담당관) - 서울특별시 웹서비스 정책 가이드라인(정보기획담당관) ❍ 시스템 개발에 있어 정보화업무표준 및 정보화기반표준은 행정자치부 고시 제2014-1호『정보시스템 구축․운영 지침』에 따라 기술적용계획표를 준수해야 한다. | 과업지시서
29 | COR-003 |  | 웹 접근성 준수 | ❍ 한국정보화진흥원 웹접근성 품질마크 인증 기준에 맞게 구축 - 정보화진흥원 웹접근성연구소(http://www.wah.or.kr)의 웹콘텐츠 제작기법 참고 - K-WAH 4.0 자동점검툴을 통과하여야 하며, 자동점검툴에서 진단되지 않는 주관적 진단항목도 준수하여야 한다. - K-WAH 4.0 자동점검툴에 의한 점검시 반드시 3depth 100페이지 이상 점검 ❍ 사업완료시 웹 접근성 준수 증빙서류 제출 - 객관적 체크리스트 : K-WAH 4.0에 의한 점검 결과 ※ 자동점검 툴 설정화면(3depth, 100페이지 이상 설정) 및 점검결과(오류수 0. 준수율100%) 캡쳐 제출 - 주관적 체크리스트 : 웹 접근성 진단 체크리스트 결과서 | 과업지시서 | [11 empty] | ❍ 웹 접근성 객관적 체크 결과서 ❍ 웹 접근성 주관적 체크 결과서 (※ 별도양식<별표5> 참조)
30 | COR-004 |  | 웹 표준 준수 | ❍ 웹 표준 문법을 준수하여 구축하여야 한다. - W3C Markup Validation (http://validator.w3.org) 문법검사 통과 - W3C CSS Validation (http://jigsaw.w3.org/css-validator) 문법검사 통과 ❍ 웹 호환성 확보로 크로스브라우징을 지원하여야 한다. - 동작호환성 확보, 레이아웃호환성 확보, 플러그인호환성 확보 - 5종 브라우저(IE9, 파이어폭스, 오페라, 사파리, 크롬) 지원하여야 한다. - 디바이스, OS 호환성 : PC, 모바일 폰, 모바일 패드등 각 디바이스에 대하여 3종 이상의 OS상의 브라우저 호환성 확보 ❍ 사업완료시 웹 호환성 준수 증빙서류 제출 - W3C Markup Validator, CSS Validator, 크로스브라우징 지원 진단 체크리스트 | 과업지시서 | [11 empty] | ❍ 웹 호환성 준수 진단 결과서 (※ 별도양식<별표5> 참조)
31 | COR-005 |  | 업무 모듈화 및 자원 활용 | ❍ 주관기관에서 현재 보유하여 활용 가능한 H/W, S/W를 최대한 재활용 한다 ❍ 기존 구축되어 있는 현행 시스템 구조 및 전체 표준과 호환 가능해야 한다. - 시스템 설계, 데이터 유형, 사용자 유형 등이 고려되어 구조 설계가 이루어져야 한다. | 과업지시서
32 | COR-006 |  | 법령 및 규정 변경에 유연한 대응 | ❍ 공공데이터 제공 및 이용‧활성화에 관한 법률 제정으로 인해 변경이 필요한 사항 적극 수용 ❍ 사업기간 및 유지관리 기간 중 각종 법률, 규정의 제정(또는 변경 발생)시 프로그램 수정‧ 보완 제공 (서울특별시 내부 규정 및 지침 포함) | 과업지시서
33 | COR-007 |  | 서울시 정보기술아키텍쳐(EA) 현행화 의무 |  사업자는 본 사업결과를 EA산출물로 작성하여 사업종료(검수) 이전에 제출하여야 함.  EA산출물은 EA총괄부서(정보기획담당관)에서 제공하는 표준화된 양식으로 작성하며 “서울시 정보화사업관리시스템”에 등록 후 확인받아야 함.  본 사업결과와 서울시 EA관리시스템에서 관리하고 있는 정보의 내용이 다를 경우(즉, 추가, 수정, 삭제 또는 신규추가 사항이 있는 경우) 해당 내용은 EA산출물에 모두 명시되어야 하며 이에 대한 현행화가 완료될 수 있도록 사업부서(사업담당자)를 지원하여야 함. | 과업지시서 | [11 empty] |  EA현행화산출물, EA현행화산출물 검증 확인서
34 | COR-008 |  | 지식재산권 등에 대한 법적 책임 | ❍ 모든 산출물은 지식재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성해야 하며, 지식재산권과 관련된 문제 발생 시 사업수행사가 모든 책임을 짐 ❍ 계약상대자가 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권, 저작권 또는 지식재산권을 침해하여 서울시를 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기되면 사업수행사는 피해자 측에 합의 배상 등 제반사항에 대해 모든 책임을 짐. ❍ 본 사업과 관련하여 나온 모든 성과품 및 산출물의 지식재산권은 서울시와 사업수행사가 공동소유 한다. ※ 용역계약 일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등) 참조 ❍ 웹 페이지 내 콘텐츠 및 디자인, 이미지 등에 대한 저작권 문제가 발생하지 않도록 구현해야 한다. ❍ 시스템 개발 또는 유지보수용 등으로 별도의 SW를 사용하는 경우, 반드시 정품을 사용하고, 사용할 SW 라이선스를 획득하여야 한다. ❍ 공개SW 사용이 적절한 분야는 공개SW사용을 권장한다. 불법 SW 사용으로 인한 모든 책임은 사업수행사에 있음 ❍ 사업수행사가 제안한 개발도구, 업무설계서, 솔루션 등은 상거래 상 또는 법적으로 하자가 없어야 하며, 이를 위반한 경우 사업수행사의 책임으로 서울시의 어떠한 조치에도 이의를 제기 할 수 없음 ❍ 사업수행자가 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 프로그램 등 산출물에 대해 사업수행 완료 즉시 서울시에 반환하여야 하고, 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보는 일체 유출 또는 누설하지 않아야 한다. | 과업지시서
35 | COR-009 |  | 데이터표준화 기준 준수 | ❍『행정정보 데이터베이스 표준화지침(행정자치부 고시)』과 『서울시 메타데이터관리시스템 운용지침』을 준수하여 DB설계 및 표준화를 수행하도록 함. - 제안사(계약상대자)는 지침을 준수하여 사업을 수행하며 사업종료시 지침준수진단표, 산출물점검표 등을 제출하여야 함. | 과업지시서 | [11 empty] |  EA현행화산출물, EA현행화산출물 검증 확인서
36 | ATR-002 |  | 오픈플랫폼 적용 방안 및 선진도시 이용지표 분석을 위한 대내외 벤치마킹 | 오픈플랫폼(CKAN, DKAN, OGPL 등) 적용을 위한 방안 및 선진도시 분석을 통한 서울시 데이터 이용 지표 발굴을 위해 대내외 선진도시에서 개최하는 행사 및 기관 벤치마킹을 실시하고 본 사업 결과물에 반영한다 | 과업지시서
37 | ATR-004 |  | 대외 개발 서버 지원 | 대외 상주 개발자들의 원활한 작업을 위해 대외 개발 서버를 지원하고 사업 종료 이후 설치 환경이 포함 된 운영권을 서울시로 이관한다. | 과업지시서 | [11 empty] | 설치보고서, 이관 확약서
3. 사업관리요구사항
37 | PMR-001 |  | 사업 관리 체계(사업관리 책임, 인력, 사업수행 장소) | ❍ 사업자는 사업추진, 품질보증, 협력업체 관리 등의 전체적인 사업관리에 대한 책임을 져야한다. ❍ 사업자는 전체 또는 부문별 사업관리책임자를 임명하여 수행하여야 한다. 또한, 공동수급인 경우 사업수행업체간의 역할을 명확히 할 수 있는 방안을 제시하여야 한다. - 사업 책임자(PM)은 고급기술자 이상으로 한다. ❍ 운영‧구축(예정) 시스템의 전반에 대한 위험요소, 위험관리지표 등 발견 및 대응 전략 등이 포함된 위험관리 계획을 제시하여야 한다. ❍ 유지보수 및 문제점 발생 시 해결을 위한 효율적인 수행체계를 제시하여야 한다. ❍ 참여인력은 입찰공고일 현재 공동수급체 구성원의 자사인력으로 구성하여야 한다. - 채용예정 인력인 경우에는 별도로 이를 명기하고, 계약체결 전까지 채용을 완료하여야 한다. - 파견근로자는 자사인력으로 간주하며, 원 소속사를 명기하여야 한다. - 공동수급체 소속 외의 인력은 하도급으로 간주하며, 서울시의 승인을 얻지 못할 경우에는 공동수급체 구성원의 자사인력으로 대체하여야 한다. ❍ 사업자는 계약체결 후 전체 또는 부문별 사업관리 책임자를 임명하여 책임 수행토록 하여야 하며, PM 및 전담인력은 본 사업의 수행기간 동안 특별한 사정이 없는 한 변경할 수 없음. ❍ 사업자는 사업수행을 위하여 필요한 장소 및 설비, 기타 작업환경(이하 "작업장소 등"이라고 한다)을 별도로 마련하여야 하며 이때 비용은 사업주가 부담하여야 한다. ❍ 다만 서울시의 요청이 있을 경우 서울시 청사내 지정 장소에 상주하여 사업을 수행하여야 하며 이때 서울시는 청사내 근무 장소를 제공한다. | 과업지시서
38 | PMR-002 |  | 사업보고 및 산출물 | ○ 선정된 제안사는 사업 진행시 각종 보고 및 제출 자료를 서울시 정보화 사업관리시스템을 통해 관리해야하며, 사업진행 관련 서울시 규정을 준수하여야 한다. ○ 사업 착수 및 완료 시 작성하여야 할 보고서 및 산출물의 종류는 다음과 같으며 제출 부수는 쌍방의 합의하에 조정할 수 있으며 제안시 산출물을 추가로 제시할 수 있다. 1) 사업수행계획서(사업착수보고서) - 계약일로부터 10일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서 등을 근거로 본 사업을 완벽하게 수행하기 위한 사업수행계획서를 작성하여 제출․승인을 받아야 하며, 사업수행계획서에는 다음 사항이 포함 되어야 한다. ․ 사업 목적 및 범위, 산출물 목록 및 정의서 ․ 사업추진에 따른 사업관리와 품질관리에 대한 방법 및 절차 ․ 사업추진 일정 및 사업단 구성현황(인력투입계획 등) ․ 사업 기간 중 실시할 기술이전 및 교육계획 ․ 상세 원가산출 내역서 ․ 신원조사 관련 서류, 각종 보안서약서 ․ SW 원 제조사별 기술지원확약서 ․ 기술적용계획표 : 정보시스템 구축․운영 지침 <별지 제1호 서식> 참조 ․ 사업추진에 필요한 관련기관에 대한 협조요청사항 등 - 사업자는 사업수행계획서 제출 시 「서울시 프로젝트 관리방법론」에 의거한 문서작성 지침 및 표준 산출물을 적용하여야 하며, 서울시와 협의 후 테일러링 내역서를 포함하여 제출하여야 한다. 2) 정기보고서(주/월간보고서) - 계약일로부터 사업완료일까지 매주․매월 말에 사업수행계획서에 제시된 사업수행 절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행사항 및 업무추진상 문제점과 대안방안 등에 대하여 주/월간보고서를 제출하여야 한다. ․ 추진계획 대 실적, 주요 추진내용 및 단계별 산출물, 기술인력 투입현황 ․ 주/월 추진실적 및 계획사항 및 계획 변경사항, 주요 의사결정 및 협조사항 등 3) 수시보고서 : 원활한 과업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고를 요청 할 수 있다. 4) 중간/완료보고서 : 산출물 문서 제본 2부 및 CD 2부 ※ 착수보고회, 중간보고회, 완료보고회는 협의하여 개최 5) 사업 완료 시 제출물 (책자 1부, CD 3부 모두 제출) - 사업종료일 20일 이전에 사업결과의 최종 산출물에 대한 초안을 협의한 후 제출하여야 하며, 이 때 제안요청서, 제안서, 계약서 및 과업지시서 등 사업수행계획서의 업무범위에 포함된 최종 산출물에 대한 최종보고서, 개발 S/W산출물, 유지보수 수행계획서를 사업종료 시 작성․제출 ․ 사업 초기 테일러링한 모든 산출물, 사업완료보고서, 기술적용결과표 ․ 시스템 개발관련 산출물 : 사용자 요구분석서, 데이터베이스 설계서, 프로그램 명세서, 커스터 마이징 소스, 시스템 운영자 안내서, 시스템 관리자 안내서 ․ 구축DB 및 구축 시스템의 구성도 ․ 제반 S/W의 설치, 운영, 관리 안내서 ․ 제조사의 납품물품 상세명세서 1부(소비자가/납품단가/할인율표시) ․ 교육계획서 ․ 서울시 프로젝트 관리방법론 양식으로 산출물을 작성 납품하여야 하며 쌍방의 합의하에 조정 할 수 있음 ○ 과업 수행 중 확인된 사항에 대한 산출물 작성 및 기술이전에 필요한 사항을 수시로 정비하여야 하며, 추후 유지보수 업체 및 인력 변경 시 활용 가능해야 한다. | 과업지시서 | [11 empty] | 사업수행계획서(착수보고서), 정기보고서, 수시보고서, 중간/완료 보고서 등
39 | PMR-003 |  | 일정관리 | ❍ 수행업체는 계약일로부터 사업완료일까지 착수일 기준 매주·매월 착수계획서에 제시된 사업수행 절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무 추진 상 문제점 및 대안방안 등에 대한 진도 보고서를 작성·제출 하여야 한다. ❍ 진도관리는 전용 도구 및 툴을 활용하여야 하며, 주관기관 담당자와 단계별 일정을 협의하여 결정하여야 한다. ❍ 사업수행계획서가 확정되면 WBS를 보드 판으로 제작하여 제출한다. | 과업지시서 | [11 empty] |  WBS 제출, WBS 보드판 제작
40 | PMR-004 |  | SW사업저장소 사업정보 제출의무 이행 | 「소프트웨어산업진흥법 제22조」에 의거 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 제출 대상 사업은 다음의 내용에 따라 관련정보를 제출하여야 함. ※SW사업저장소 사업정보 제출 대상 사업 - 유지보수, 운영사업 : 사업비 1억원 이상 - 개발, 재개발 사업 : 사업비 2억원 이상 ※ 사업비는 기초금액 기준이며, HW 및 상용SW로만 구성된 사업은 제외 - SW사업정보 데이터 작성 및 제출은 SW사업정보저장소(www.spir.kr)를 통해 진행하며 관련사항은 사이트 자료실의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내’ 문서를 참조함. - SW사업정보 제출 시기 및 제출대상 데이터는 다음과 같으며(발주기관과 협의에 따라 변경할 수 있음), 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시하도록 함. ․ 1차 제출(계약 후 1개월 이내) : 사업정보, FP정보(개발 : 간이법, 재개발 및 유지보수 : 상세법), 등록데이터 검증자료(사업수행계획서, 과업지시서, 제안요청서(RFP) 중 택1) ․ 2차 제출(사업 종료(검수)시) : 사업정보, 수준조사 정보, FP정보(정통법), 등록데이터 검증자료(시스템구성도, 논리ERD, 화면설계서, 기능목록 등) ※ 사업 진행 중 지속적 작성이 필요하며, 유지보수 및 운영사업의 경우 필요시 수시작성 - SW사업정보 데이터는 사업총괄관리자(PM)이 1차 작성하며, 제안사(계약상대자)가 작성하기 어려운 항목에 대해서는 발주기관의 담당자와 협의하여 작성할 수 있음. - SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정 전문가를 포함토록 함. ※ 주) 기능점수 전문가 : 특정 자격증 보유자만을 지칭하는 의미는 아니며, 신뢰성 있는 기능점수 측정결과가 제출될 수 있도록 기능점수 산정 방식을 이해하고 정확하게 산정할 수 있는 능력 보유자(또는 신뢰성 있는 기능점수 측정 방안 확보 등)를 의미.  SW사업정보 저장소 제출 사업정보(산출물)은 동일 내용으로 타 사업산출물과 함께 발주기관에도 동일하게 제출하여야 함. | 과업지시서 | [11 empty] |  기능점수 전문가(또는 기능점수 측정 방안) 지정 내역(제안서 명시)  SW사업정보 저장소 관련 정보 제출 목록 및 일정(사업수행계획서 명시)  SW사업정보 저장소 관련 산출물 일체(시스템 등록 및 발주기관 제출)
41 | PMR-005 |  | 성과지표 설정관리 |  본 계약 추진의 성과측정을 위한 성과지표를 제시하여야 함.  성과지표는 본 사업의 추진 배경 및 목적을 이해하고 작성하여야 하며, 객관적이고 정량적인 지표로 계량화 되어야 함.  제시된 성과지표는 발주기관의 사업 성과지표를 고려하여 발주기관과 최종 협의확정 한 후 사업수행계획서에 명시하여야 함.  성과달성을 위하여 노력하여야 하며, 발주기관은 사업 추진 중 중간점검을 위하여 성과지표에 의한 측정결과를 요구 할 수 있으며, 발주기관의 요구를 받은 경우에는 성과측정결과서(중간점검용)을 제출하여야 함.  사업(계약) 종료시에 제시된 성과지표에 의한 성과측정을 실시한 후 성과측정결과서(최종)를 제출하여야 함. | 과업지시서 | [11 empty] | 성과지표(제안서 제시, 계약 후 사업수행계획서 명시), 성과측정결과서
42 | PMR-006 |  | 하도급 사전승인 및 하도급 대금지급 절차 준수 |  하도급 계약 체결 시에는 관련규정(「소프트웨어산업 진흥법」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」, 「소프트웨어사업 하도급계약의 적정성 판단기준」등)에 따라 사전 승인을 받아야함. ※ 발주기관과 협의하여 SW산업정보종합시스템(www.swit.or.kr)을 통해 신청 가능 - 제안시(계약시) 예정된 하도급은 발주기관과 계약 후 7일 이내에 하도급 사전 승인 신청(심의기간:14일 이내)하여야 함. - 계약수행 중 하도급 계약 또는 재계약 사유 발생시 하도급 사전 승인 신청(심의기간:14일 이내)하여야 함. - 하도급 시에는 하도급자에게 적정 대가가 지급될 수 있도록 다음의 하도급 대금지급 기준을 만족하여야 하며, ‘하도급 대금지급 비율 명세서’를 제출하여야 함 1. 직접인건비는 한국소프트웨어산업협회장이 공표한 노임단가의 100% 2. 제경비와 기술료의 합은 제1항 제1호 직접인건비의 20%이상 ※ 단, 사업대가를 기능점수 방식으로 산정한 경우에는 적용하지 않음  하도급 계약 체결 시에는 공정한 하도급 계약을 위해 ‘소프트웨어사업 표준하도급계약서(공정거래위원회)’를 적용 하여야 하며, 하도급 계약 체결 후 하도급계약 체결에 관한 사항(하도급사 정보, 하도급 과업 및 하도급액(하도급 산출내역서 포함), 하도급계약서(사본) 등)을 “발주기관”에 제출 하여야 함.  원도급자(계약상대자)는 사업대가(선금, 기성금, 준공금 등)수령 시 15일 이내에 하도급계약서에 따른 하도급 대금을 하수급인에게 현금 지급하고, 5일 이내에 발주기관에게 지급내역(대금 수령자, 대금수령일, 하도급대금 지급액, 하도급대금 지급일, 하도급대금 지급방법, 증빙자료 등)을 제출하여야 함. ※ 단, 하도급 대금을 발주기관이 하수급인에게 직접 지급하는 경우에는 적용되지 않음.(발주기관, 원도급자, 하수급인 3자 합의하에 직접지급)  하도급 계약을 승인받은 경우 사업자는 관련 법률을 준수하고 소프트웨어산업 진흥법 시행규칙 별지서식 “소프트웨어사업 하도급계약 준수실태 보고서”에 따라 주기적(발주기관 협의 결정) 또는 수시(발주기관 요구 시)로 하도급 준수실태를 점검하고 보고하여야 함. | 과업지시서 | [11 empty] | ❍ 제안서에 하도급이 포함되는 경우 제출서류(제안서 제출시) - 하도급 대금지급 비율명세서 ❍ 하도급 계약(재계약)승인 신청 시 제출 서류 - 소프트웨어 하도급(재하도급) 계약승인 신청서 - 하도급(재하도급) 계약서(안) (세부 산출내역서 포함) - 하도급 대금지급 비율명세서 등 - 하도급(또는 재하도급) 사업수행계획서(세부 사업추진일정표 포함), - 하도급 적정성 판단 자기평가표 - 적정성 평가를 위한 증빙서류 ․하도급사 및 투입인력 유사사업 수행(참여)실적 ․투입인력 고용보험 또는 개인사업자 등록 서류 ․기타 증명이 필요한 항목 서류 등 ❍ 하도급 계약 체결 후 제출 서류 - 하도급 계약서(하도급 과업, 계약금액 등 포함) - 기타 하도급계약 체결에 관한 사항 ․하도급사 정보(대표자, 사업자번호, 주소지, 대표번호 등) ․하도급 사업수행계획서(세부일정 포함)(최종본) ❍ 사업 추진 시 제출 서류(정기 또는 수시) - 소프트웨어 하도급 계약 준수실태 보고서 ※ 하도급 신청 및 관리를 SW산업정보종합시스템을 통해 하는 경우 시스템 등록 ❍ 하도급 대금지급(선금, 기성금, 준공금 등) 후 5일 이내 제출 서류 - 소프트웨어 하도급대금 지급 내역서(수령자, 지급액, 지급일 등) ※ 발주기관으로부터 대금 수령시 15일 이내에 하도급 대금 지급
43 | PMR-007 |  | 서울시 정보화사업 추진절차 준수 | 『서울시 정보화사업추진절차에 관한 규칙』,『서울시 정보화사업관리지침』등에 따라 사업을 추진하여야 함.  사업 착수 시 ‘EA관리, 정보화사업관리시스템 활용, 보안 및 하도급 절차’ 등 서울시 정보화사업 추진 시 준수사항 등에 관한 교육을 실시(이수)하여야 함. ※ 교육자료 및 교육이행확인서(서식)은 ‘정보화사업관리시스템’ 자료실 참조 | 과업지시서 | [11 empty] | 교육이행확인서
44 | PSR-001 |  | 교육 및 기술지원 | ❍ 교육 요건 - 신기술이 적용된 새로운 시스템에 대한 수용능력을 함양시키고, 예상되는 장애유형에 대처하며 시스템이 효율적으로 운영되고 유지되도록 시스템 운영자 교육계획 및 방안을 제시하여야 한다. - 공공 데이터 개방 및 기타 시스템 구축․ 운영상 필요하다고 판단되어 서울시에서 교육을 요구할 경우 이에 응하여야 한다. - 외부 데이터 개방 전문 교육기관에 의한 교육을 2회 이상 실시 ❍ 기술지원 요건 - 시스템 구축 후 안정적이고 원활한 운영을 위해 시스템 운영요원의 자체 유지보수 능력 배양을 위한 기술이전 계획을 상세히 제시하여야 한다. - 제안시스템에 대한 기술 발전방향 및 신제품에 대한 정보가 정기적으로 전달되어야 하며 시스템 구축 이후에도 관련 분야의 정보에 대한 기술 자문에 응하여야 한다. - 시스템 운영에 관한 전반적인 관리 안내서 및 기술 자료를 제공하여야 한다. - 구축한 시스템에 대하여 서울시가 기능보완을 하고자 할 경우 필요한 제반 기술사항을 지원하여야 한다. | 과업지시서
45 | PSR-002 |  | 시스템 관리자 안내서 제작 | ○ 안내서는 아래내용이 포함되어져야 한다. - 시스템구성도, S/W구성도, 서버사양, S/W사양(응용PG, 미들웨어 등), D/B, 권한관리 및 등록 - 시스템별 기동/종료 절차, 서비스별 기동/종료 절차, 관리자 기능 설명 | 과업지시서 | [11 empty] | ○ 시스템 관리자 안내서 10부