## 일정별 자원배정현황
과제 | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | CS : 원창선 | A: 개발자A | C: CCTV업체개발자
| 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W |  | HY: 장헌영 | B: 개발자B | BI : BI메트릭스개발자
1. 사업관리
착수보고자료 | bar: 8월 2W
착수보고회 | bar: 8월 3W
보고
- 주간보고
- 월간보고 | bar: 9월 1W; 10월 1W; 11월 1W; 12월 1W
- 최종보고 | bar: 12월 3W
품질관리 | bar: 8월 2W to 12월 2W
- 품질관리계획수립 | bar: 8월 2W to 8월 4W
- 1차품질점검 | [20 empty] | CS | bar: 10월 2W
- 2차품질점검 | [20 empty] | CS | bar: 11월 2W
- 기능시험 | [20 empty] | CS | bar: 11월 4W
- 통합시험 | [20 empty] | CS | bar: 12월 2W
인수인계 | 12월 2W: ALL; 12월 3W: ALL; 12월 4W: ALL
2. 시정 데이터 관리, 표출, 공유 방안 연구
3. 시정 데이터 연계 및 통합
DB 유형별 상세조사 | bar: 9월 3W to 9월 4W
- 대상 데이터 수집 방안 도출 | bar: 9월 3W to 9월 4W
4. 분석,기획
5. 시스템 설계
아키텍처설계 | bar: 8월 4W to 9월 3W
- 시스템 아키텍처 | [20 empty] | CS | bar: 8월 4W to 9월 1W
- 어플리케이션 아키텍처 | [20 empty] | CS | bar: 8월 4W to 9월 1W
DB모델설계 | [20 empty] | CS | bar: 9월 2W to 9월 3W
프레임워크 설계 | [20 empty] | CS | bar: 9월 2W to 9월 3W
공통 모듈 설계 | [20 empty] | CS | bar: 9월 2W to 9월 3W
프레임워크&모듈 개발 | [20 empty] | CS | bar: 9월 2W to 9월 3W
개발 가이드 전파 교육 | [20 empty] | CS | bar: 9월 3W
6. 디지털시장실 개발
데이터 연계 개발 | bar: 9월 2W to 10월 1W
- 사업지표데이터 | [20 empty] | 개발자A | bar: 9월 2W to 10월 1W
- 도시현황데이터 | [20 empty] | 개발자A | bar: 9월 2W to 10월 1W
- 여론동향데이터 | [20 empty] | 개발자B | bar: 9월 2W to 10월 1W
- 공간정보데이터 | [20 empty] | 개발자B | bar: 9월 2W to 10월 1W
- CCTV영상데이터 | [20 empty] | CCTV업체개발자 | bar: 9월 2W to 10월 1W
- 기타데이터 | [20 empty] | CS | bar: 9월 2W to 10월 1W
피드백(알람, 메시징) 기능 | bar: 9월 2W to 10월 4W
- 하이 서울 메신저 분석 | [20 empty] | 개발자A | bar: 9월 3W
- 하이 서울 메신저 API 연계 방안 도출 | [20 empty] | 개발자A | bar: 9월 3W
- 하이 서울 메신저 연계 개발 | [20 empty] | 개발자A | bar: 9월 4W to 10월 4W
- 지표 이상 징후 발생 설정 개발 | [20 empty] | 개발자A | bar: 9월 4W to 10월 4W
- 지표 이상 징후 발생 알림 개발 | [20 empty] | 개발자A | bar: 10월 2W to 10월 4W
- 피드백 개발
디지털시장실 - 주요지표서비스 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 지표별 시각화 요소 개발 | [20 empty] | 개발자B | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | [20 empty] | 개발자B | bar: 9월 4W to 11월 4W
디지털시장실- 정책성과서비스 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 지표별 시각화 요소 개발 | [20 empty] | 개발자B | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | [20 empty] | 개발자B | bar: 9월 4W to 11월 4W
디지털시장실- 주요시책서비스 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 지표별 시각화 요소 개발 | [20 empty] | 개발자C | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | [20 empty] | 개발자C | bar: 9월 4W to 11월 4W
디지털시장실- 실시간 도시현황서비스 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 지표별 시각화 요소 개발 | [20 empty] | 개발자C | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | [20 empty] | 개발자C | bar: 9월 4W to 11월 4W
디지털시장실- 실시간 모니터링 | bar: 9월 1W to 11월 2W
- CCTV 영상데이터 수집 | [20 empty] | CCTV업체개발자 | bar: 9월 1W to 9월 2W
- CCTV 영상데이터 연계 API 개발 | [20 empty] | CCTV업체개발자 | bar: 9월 3W to 9월 4W
- CCTV 영상데이터 통합 UI개발 | [20 empty] | CCTV업체개발자 | bar: 9월 3W to 10월 4W
- 지도서비스와 CCTV위치정보연동개발 | [20 empty] | CS | bar: 10월 3W to 11월 2W
디지털시장실- 여론동향 | bar: 9월 3W to 11월 4W
디지털 여론동향 자료 수집 연계 개발 | 9월 3W: A,B; 9월 4W: A,B | 개발자A,B
여론동향 시각화 요소 개발 | [20 empty] | 개발자A,B | bar: 10월 1W to 11월 4W
7. 관리 프로그램 개발
관리프로그램-메타관리 | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 유형설정관리개발 | [20 empty] | HY | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 연계데이터조회개발 | [20 empty] | HY | bar: 9월 4W to 11월 4W
- 데이터미리보기개발 | bar: 11월 4W
관리프로그램-지표관리 | bar: 10월 3W to 11월 4W
- 지표항목관리개발 | [20 empty] | HY | bar: 10월 3W to 11월 4W
- 지표값관리개발 | [20 empty] | HY | bar: 10월 3W to 11월 4W
- 지표시각화관리개발 | [20 empty] | HY | bar: 10월 3W to 11월 4W
관리프로그램-사고모니터링관리 | bar: 10월 3W to 11월 1W
- 사고현황 관리 | [20 empty] | HY | bar: 10월 3W to 11월 1W
- 여론동향관리 | [20 empty] | HY | bar: 10월 3W to 11월 1W
- Q&A관리개발 | [20 empty] | HY | bar: 10월 3W to 11월 1W
- 피드백서비스관리개발 | [20 empty] | HY | bar: 10월 3W to 11월 1W
관리프로그램-계정관리 | bar: 11월 2W to 11월 4W
- 관리자계정관리개발 | 11월 2W: CS,HY; 11월 3W: CS,HY; 11월 4W: CS,HY | CS,HY
- 권한관리개발 | 11월 3W: CS,HY; 11월 4W: CS,HY | CS,HY
관리프로그램-데이터연동관리 | bar: 9월 4W to 10월 4W
- 데이터연동현황조회개발 | [20 empty] | HY | bar: 9월 4W to 10월 4W
- 데이터연동관리기능개발 | [20 empty] | HY | bar: 9월 4W to 10월 2W
- 성공/실패내역조회개발 | [20 empty] | HY | bar: 10월 3W to 10월 4W

## R&R별 MM산정
담당자 | 주요업무 | 예상공수(M/M)
원창선 | 시스템 아키텍처 어플리케이션 아키텍처 DB모델설계 프레임워크 설계 공통 모듈 설계 프레임워크&모듈 개발 개발 가이드 전파 교육 개발품질관리 지도서비스와 CCTV위치정보연동개발 관리자계정관리개발 관리자권한관리개발 | 4.8
장헌영 | 관리프로그램 - 메타관리 - 지표관리 - 사고모니터링관리 - 계정관리 - 데이터연동관리 | 4.8
개발자A | 데이터연계개발 - 사업지표 - 도시현황 디지털시장실 - 주요지표 - 정책성과 | 3.5
개발자B | 데이터연계개발 - 여론동향 - 공간정보 디지털시장실 - 주요시책 - 도시현황 | 3.5
CCTV업체개발자 | 데이터연계개발 - CCTV영상데이터 디지털시장실- 실시간 모니터링 - CCTV 영상데이터 수집 - CCTV 영상데이터 연계 API 개발 - CCTV 영상데이터 통합 UI개발 | 2.5
BI매트릭스개발자 | 디지털시장실 - 시각화 요소개발 | 7
미정 | 피드백(알람, 메시징) 기능 - 하이 서울 메신저 분석 - 하이 서울 메신저 API 연계 방안 도출 - 하이 서울 메신저 연계 개발 - 지표 이상 징후 발생 설정 개발 - 지표 이상 징후 발생 알림 개발 - 피드백 개발 | 2
미정 | 비정형데이터수집(excel,한글등) | 2
30.1