## Sheet1
과제 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
|  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
사업관리 | 착수보고자료 | bar: 8 2W
착수보고회 | bar: 8 3W
보고
주간보고
월간보고 | bar: 9 1W; 10 1W; 11 1W; 12 1W
최종보고 | bar: 12 3W
품질관리
품질관리계획수립 | bar: 8 2W to 8 4W
1차품질점검 | bar: 10 1W
2차품질점검 | bar: 11 1W
기능시험 | bar: 11 4W
통합시험 | bar: 12 2W
인수인계 | bar: 12 2W to 12 4W
개발 | 시정 및 도시현황 데이터 기초조사 결과 분석 | bar: 8 3W to 9 2W
주요시책 사업 관련 데이터 현황 파악 및 관리 방안 도출 | bar: 8 3W to 9 2W
실시간 도시현황 데이터 현황 파악 및 관리 방안 도출 | bar: 8 3W to 9 2W
디지털 여론동향 데이터 현황 파악 및 관리 방안 도출 | bar: 8 3W to 9 2W
안전통합센터 CCTV 사고 모니터링 데이터 현황 파악 | bar: 8 3W to 9 2W
데이터 수집 및 현행화 관리방안 수립 | bar: 8 3W to 9 2W
서비스 대상 데이터의 수집 및 분석을 통한 보유 목록 현행화 | bar: 8 3W to 9 2W
보유데이터 현행화를 통한 서비스의 정확성 및 최신성 등의 데이터 품질 문제점 도출 및 개선방안 수립 | bar: 8 3W to 9 2W
데이터, 콘텐츠 별 권한 분류 등 메타데이터 정의 | bar: 8 3W to 9 2W
데이터, 콘텐츠 별 권한분류를 통한 시각화 서비스 대상 정의 | bar: 8 3W to 9 2W
데이터, 콘텐츠 별 관련 데이터셋 및 연계 정보 상세 조사 | bar: 8 4W to 9 2W
데이터, 콘텐츠 별 권한에 따른 시각화 서비스 도출 | bar: 8 4W to 9 2W
주요지표 선정 및 통합·연계·활용 방안 수립 | bar: 8 4W to 9 4W
주요 시정데이터 지표 별 유형 분석 | bar: 8 4W to 9 2W
주요 지표 관련 데이터셋 및 연계 정보 상세 조사 | bar: 8 4W to 9 2W
주요 지표 시각화 유형 정의 | bar: 9 2W to 9 4W
DB 유형별 상세조사 | bar: 9 1W to 9 4W
사업지표 데이터 대상 수집 방안 도출 | bar: 9 1W to 9 4W
도시현황 데이터 대상 수집 방안 도출 | bar: 9 1W to 9 4W
여론동향 데이터 대상 수집 방안 도출 | bar: 9 1W to 9 4W
공간정보 데이터 대상 수집 방안 도출 | bar: 9 1W to 9 4W
CCTV 영상데이터 대상 수집 방안 도출 | bar: 9 1W to 9 4W
피드백(알람, 메시징) 기능 | bar: 9 3W to 11 1W
하이 서울 메신저 분석 | bar: 9 3W to 9 4W
하이서울메신저API 연계 방안 도출 | bar: 9 3W to 9 4W
하이 서울 메신저 연계 개발 | bar: 9 4W to 10 2W
지표 이상 징후 발생 설정 개발 | bar: 10 2W to 10 4W
지표 이상 징후 발생 알림 개발 | bar: 10 2W to 10 4W
피드백 개발 | bar: 10 2W to 10 4W
기능테스트 | bar: 10 4W to 11 1W
디지털시장실 - 서비스 기획 및 디자인 | bar: 8 4W to 11 1W
기본 기획안(벤치마킹, 서비스계획 등) | bar: 8 4W to 9 1W
메뉴구성, 화면설계 및 구성기획 | bar: 9 2W to 9 3W
메뉴별 디자인(메인,서브,네비게이션등) | bar: 9 4W to 11 3W
퍼블리싱 | bar: 10 2W to 12 1W
디지털시장실 - 시각화 디자인 | bar: 9 1W to 12 3W
시각화 분류 및 형태 정의 | bar: 9 1W to 9 3W; 10 1W to 10 3W
시각화 디자인 개발(주요지표, 도시현황, 정책, 여론 등) | bar: 9 3W to 12 2W
시각화 디자인 적용(BI) - BI 검토필요 | bar: 9 3W to 12 2W
시각화 디자인 운영 | bar: 11 4W to 12 3W
디지털시장실 - 개발 | bar: 9 4W to 11 4W
대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 9 4W to 11 4W
기능테스트 | bar: 11 4W
개발 | 디지털시장실- 정책성과서비스 | bar: 9 4W to 11 4W
지표별 시각화 디자인 | bar: 9 4W to 11 4W
지표별 시각화 요소 개발 | bar: 9 4W to 11 4W
대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 9 4W to 11 4W
기능테스트 | bar: 11 4W
디지털시장실- 주요시책서비스 | bar: 9 4W to 11 4W
지표별 시각화 디자인 | bar: 9 4W to 11 4W
지표별 시각화 요소 개발 | bar: 9 4W to 11 4W
대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 9 4W to 11 4W
기능테스트 | bar: 11 4W
디지털시장실- 실시간 도시현황서비스 | bar: 9 4W to 11 4W
지표별 시각화 디자인 | bar: 9 4W to 11 4W
지표별 시각화 요소 개발 | bar: 9 4W to 11 4W
대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 9 4W to 11 4W
기능테스트 | bar: 11 4W
디지털시장실- 실시간 모니터링 | bar: 8 4W to 11 1W
CCTV 영상데이터 수집 | bar: 8 4W
CCTV 영상데이터 연계 API 개발 | bar: 9 1W to 9 4W
CCTV 영상데이터 통합 UI개발 | bar: 9 4W to 10 4W
기능테스트 | bar: 11 1W
디지털시장실- 여론동향 | bar: 9 3W to 11 4W
디지털 여론동향 자료 수집 | bar: 9 3W to 9 4W
디지털 여론동향 자료 수집 연계 개발 | bar: 9 4W to 11 4W
여론동향 시각화 요소 디자인 | bar: 9 4W to 11 4W
여론동향 시각화 요소 개발 | bar: 9 4W to 11 4W
기능테스트 | bar: 11 4W
디지털 시민시장실 운영환경 설계 및 구축 | bar: 10 1W to 11 4W
관리프로그램-메타관리 | bar: 10 1W to 10 4W
유형설정관리개발 | bar: 10 1W to 10 4W
연계데이터조회개발 | bar: 10 1W to 10 4W
데이터미리보기개발 | bar: 10 1W to 10 4W
기능테스트 | bar: 10 4W
관리프로그램-지표관리 | bar: 10 1W to 10 4W
지표항목관리개발 | bar: 10 1W to 10 4W
지표값관리개발 | bar: 10 1W to 10 4W
지표시각화관리개발 | bar: 10 1W to 10 4W
기능테스트 | bar: 10 4W
관리프로그램-사고모니터링관리 | bar: 10 1W to 10 4W
사고현황 관리 | bar: 10 1W to 10 4W
기능테스트 | bar: 10 1W to 10 4W
관리프로그램-여론동향관리 | bar: 10 1W to 10 4W
Q&A관리개발 | bar: 10 1W to 10 4W
피드백서비스관리개발 | bar: 10 1W to 10 4W
기능테스트 | bar: 10 4W
관리프로그램-계정관리개발 | bar: 10 3W to 12 1W
관리자계정관리개발 | bar: 10 3W to 12 1W
권한관리개발 | bar: 10 3W to 12 1W
기능테스트 | bar: 12 1W
관리프로그램-데이터연동관리 | bar: 10 3W to 12 1W
데이터연동현황조회개발 | bar: 10 3W to 12 1W
데이터연동관리기능개발 | bar: 10 3W to 12 1W
성공/실패내역조회개발 | bar: 10 3W to 12 1W
기능테스트 | bar: 12 1W