## 데이터부문일정
과제 | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
| 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
1. 시정 데이터 관리, 표출, 공유 방안 연구
요구분석
- 자료수집 및 요구분석
- 주요 시정데이터 지표 기초분석
- 지표 데이터 정의 및 수집을 위한 기초자료 작성
시정 및 도시현황 데이터 기초조사 결과 분석
- 주요시책 사업 관련 데이터 현황 파악 및 기초분석 | bar: 9월 4W
- 실시간 도시현황 데이터 현황 파악 및 기초분석 | bar: 9월 4W
- 디지털 여론동향 데이터 현황 파악 및 기초분석 | bar: 10월 1W to 10월 2W
- CCTV 현황 파악(도로소통, 하천수위, 터널, 문화재, 상수도 등) | bar: 10월 1W to 10월 2W
시각화 대상 데이터 선정 및 상세분석(프로토타입 1차)
- 시각화 대상 데이터 분야 선정 | bar: 10월 1W to 10월 2W
- 주요현황정보 시각화 서비스 구현 방안 정의 (개발 협의) | bar: 10월 1W to 10월 3W
- 주요추진사업 상세분석 및 서비스 제공 방안 정의(개발 협의) | bar: 10월 1W to 10월 3W
- 주요시정분야 데이터 상세분석 및 시각화 방안((개발 협의)) | bar: 10월 1W to 10월 3W
시각화 대상 데이터 선정 및 상세분석(프로토타입 2차)
- 주요현황정보 시각화 서비스 구현 방안 정의 (개발 협의) | bar: 10월 4W
- 주요시정분야 데이터 상세분석 및 시각화 방안((개발 협의)) | bar: 10월 4W to 11월 1W
데이터/지표 통합·연계·활용 방안 및 현행화 관리방안 수립
- 데이터 품질 문제점 도출 및 개선방안 수립 | bar: 11월 2W to 11월 4W
- 데이터/지표 통합·연계·활용 방안 수립 | bar: 11월 2W to 11월 4W
산출물 작성
- 시정 및 도시현황 데이터 기초조사 결과보고서 | bar: 11월 1W
- 데이터 현황분석서 및 현행화 방안 수립보고서 | bar: 12월 1W to 12월 2W
- 메타데이터 정의서 | bar: 12월 1W to 12월 2W
- 주요지표 선정 및 통합·연계·활용 방안 보고서 | bar: 12월 1W to 12월 2W