## Sheet1
과제 | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
| 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
1. 시정 데이터 관리, 표출, 공유 방안 연구
요구분석
- 자료수집 및 요구분석
- 주요 시정데이터 지표 기초분석
- 지표 데이터 정의 및 수집을 위한 기초자료 작성
시정 및 도시현황 데이터 기초조사 결과 분석
- 주요시책 사업 관련 데이터 현황 파악 및 기초분석 | bar: 9월 4W
- 실시간 도시현황 데이터 현황 파악 및 기초분석 | bar: 9월 4W
- 디지털 여론동향 데이터 현황 파악 및 기초분석 | bar: 10월 1W to 10월 2W
- CCTV 현황 파악(도로소통, 하천수위, 터널, 문화재, 상수도 등) | bar: 10월 1W to 10월 2W
시각화 대상 데이터 선정 및 상세분석(프로토타입 1차)
- 시각화 대상 데이터 분야 선정 | bar: 10월 1W to 10월 2W
- 주요현황정보 시각화 서비스 구현 방안 정의 (개발 협의) | bar: 10월 1W to 10월 3W
- 주요추진사업 상세분석 및 서비스 제공 방안 정의(개발 협의) | bar: 10월 1W to 10월 3W
- 주요시정분야 데이터 상세분석 및 시각화 방안((개발 협의)) | bar: 10월 1W to 10월 3W
시각화 대상 데이터 선정 및 상세분석(프로토타입 2차)
- 주요현황정보 시각화 서비스 구현 방안 정의 (개발 협의) | bar: 10월 4W
- 주요시정분야 데이터 상세분석 및 시각화 방안((개발 협의)) | bar: 10월 4W to 11월 1W
데이터/지표 통합·연계·활용 방안 및 현행화 관리방안 수립
- 데이터 품질 문제점 도출 및 개선방안 수립 | bar: 11월 2W to 11월 4W
- 데이터/지표 통합·연계·활용 방안 수립 | bar: 11월 2W to 11월 4W
산출물 작성
- 시정 및 도시현황 데이터 기초조사 결과보고서 | bar: 11월 1W
- 데이터 현황분석서 및 현행화 방안 수립보고서 | bar: 12월 1W to 12월 2W
- 메타데이터 정의서 | bar: 12월 1W to 12월 2W
- 주요지표 선정 및 통합·연계·활용 방안 보고서 | bar: 12월 1W to 12월 2W
6. 디지털시장실 개발 (프로토타입)
디지털시장실 - 서비스 기획 및 디자인
기본 기획안(벤치마킹, 서비스계획 등) | bar: 9월 1W
메뉴구성, 화면설계 및 구성기획 | bar: 9월 2W to 9월 3W
메뉴별 디자인(메인,서브,네비게이션등) | bar: 9월 4W to 11월 3W
퍼블리싱 | bar: 10월 2W to 12월 1W
디지털시장실 - 시각화 디자인
시각화 분류 및 형태 정의 | bar: 9월 1W to 9월 3W; 10월 1W to 10월 3W
시각화 디자인 개발(주요지표, 도시현황, 정책, 여론 등) | bar: 9월 3W to 12월 2W
시각화 디자인 적용(BI) - BI 검토필요 | bar: 9월 3W to 12월 2W
시각화 디자인 운영 | bar: 11월 4W to 12월 3W
데이터 연계 개발 (프로토타입 범위)
- 연계 대상 선정 | bar: 9월 4W to 10월 1W
- 연계 대상 파악 | bar: 9월 4W to 10월 1W
- 연계 대상 시스템 담당자 인터뷰 | bar: 10월 1W to 10월 2W
- DB 스키마 설계 | bar: 10월 1W to 10월 3W
- 샘플데이터 적재 | bar: 10월 2W to 10월 3W
디지털시장실 - 주요지표서비스 (프로토타입 범위)
- 지표별 시각화 요소 개발 | bar: 10월 1W to 10월 2W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 10월 1W to 10월 2W
디지털시장실- 정책성과서비스 (프로토타입 범위)
- 지표별 시각화 요소 개발 | bar: 10월 1W to 10월 2W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 10월 1W to 10월 2W
디지털시장실- 주요시책서비스 (프로토타입 범위)
- 지표별 시각화 요소 개발 | bar: 10월 1W to 10월 2W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 10월 1W to 10월 2W
디지털시장실- 실시간 도시현황서비스 (프로토타입 범위)
- 지표별 시각화 요소 개발 | bar: 10월 1W to 10월 2W
- 대시보드 내에서 시각화 요소 연계 | bar: 10월 1W to 10월 2W
디지털시장실- 실시간 사고모니터링 (프로토타입 범위)
- 사고현황 개발 | bar: 10월 2W to 10월 3W
디지털시장실- 여론동향 (프로토타입 범위)
- 디지털 여론동향 자료 수집 연계 개발 | bar: 10월 2W to 10월 3W
- 여론동향 시각화 요소 개발 | bar: 10월 2W to 10월 3W
7. 관리 프로그램 개발 (프로토타입)
관리프로그램-실시간 사고모니터링 (프로토타입 범위) | bar: 9월 4W to 10월 1W
관리프로그램-지표관리 | bar: 9월 4W to 10월 1W
관리프로그램-여론동향 (프로토타입 범위)
- 여론동향관리 | bar: 10월 1W to 10월 2W
- Q&A관리개발 | bar: 10월 1W to 10월 2W