## Sheet1
1DEPTH | 2DEPTH | 3DEPTH | 기능 | 기능구현설명 | 이슈 | 진행상태 | BI |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 | [6 empty] | 단위테스트(PL확인완료) |  | 통합테스트(PM확인완료)
[7 empty] | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행상태 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행상태 | 설계담당자 | 설계시작일 | 설계종료일 | 개발담당자 | 개발시작일 | 개발종료일 | 진행상태 | 담당자 | 종료일 | 담당자 | 종료일
데이터연계
도시현황데이터
여론동향데이터
공간정보데이터
CCTV영상데이터
정책지도현행화(2016년)
- 현행시스템 분석 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.02; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.06
- 현행대상 데이터 확보 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.09; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.13
- 분석/개발용 DB구축 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.18
- 데이터 적제 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.18; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.20
- 데이터 분석 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.26
- 지도데이터 생성 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.31; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.02.03
- 지도이미지 생성 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.02.06; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.02.17
- 통합테스트 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.02.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.02.24
- 운영이관 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.02.27; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.02.28
CCTV연계/통합 개발
- CCTV 현황 분석 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 임병기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: ~; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30
- CCTV 공간정보수집 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 임병기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: ~; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30
- 시스템 설계 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 임병기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.11.07; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.11.17
- 연계 모듈 개발 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 임병기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.11.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.13
- CCTV 목록관리 개발 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 임병기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.02; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.13
- 연계통합 테스트 | [6 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 임병기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.27
임병기
| 계획 |  | 기본 디자인 패턴 정의 및 검토 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.11.28; BI 종료일: 2016.11.29; BI 진행상태: 완료
| 교통 |  | 올빼미 버스 시각화 검토 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.11.30; BI 종료일: 2016.11.30; BI 진행상태: 완료
| 고용 |  | 서울시 고용지표 통계_1 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.11.30; BI 종료일: 2016.11.30; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 고용지표 통계_2 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.11.30; BI 종료일: 2016.11.30; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 고용지표 통계_3 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.01; BI 종료일: 2016.12.01; BI 진행상태: 완료
|  |  | 65세이상 경제활동 지표 통계(인구) |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.11.30; BI 종료일: 2016.11.30; BI 진행상태: 완료
|  |  | 65세이상 경제활동 지표 통계(비율) |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.11.30; BI 종료일: 2016.11.30; BI 진행상태: 완료
|  |  | 취업시간별 취업자 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.01; BI 종료일: 2016.12.01; BI 진행상태: 완료
|  |  | 경력단절여성 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.01; BI 종료일: 2016.12.01; BI 진행상태: 완료
|  |  | 외국인 고용 현황 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.01; BI 종료일: 2016.12.01; BI 진행상태: 완료
|  |  | 청년고용동향 지표 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.01; BI 종료일: 2016.12.01; BI 진행상태: 완료
|  |  | 여성고용동향 지표 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.01; BI 종료일: 2016.12.01; BI 진행상태: 완료
|  |  | 일반고용동향 지표 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.01; BI 종료일: 2016.12.01; BI 진행상태: 완료
|  |  | 직업훈련 (고용부문) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.01; BI 종료일: 2016.12.01; BI 진행상태: 완료
| 대기 |  | 서울시 평균지수 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016..12.02; BI 종료일: 2016..12.02; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 대기환경지수 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016..12.02; BI 종료일: 2016..12.02; BI 진행상태: 완료
| 교통사고 (서울통계데이터) |  | 교통사고 현황 (사고유형별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.02; BI 종료일: 2016.12.02; BI 진행상태: 완료
|  |  | 교통사고 현황 (사망,부상자) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.02; BI 종료일: 2016.12.02; BI 진행상태: 완료
|  |  | 교통사고 현황 (자동차종류별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.02; BI 종료일: 2016.12.02; BI 진행상태: 완료
|  |  | 교통사고 현황 (연령층별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.05; BI 종료일: 2016.12.05; BI 진행상태: 완료
|  |  | 월별 교통사고 현황 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.05; BI 종료일: 2016.12.05; BI 진행상태: 완료
| 관광 (서울통계데이터) |  | 서울시 외국인 국적별 방문객 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.05; BI 종료일: 2016.12.05; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 외국인 입국목적별 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.05; BI 종료일: 2016.12.05; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 주요관광지점 입장객 (박물관 및 전시관 등) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.05; BI 종료일: 2016.12.05; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 주요관광지점 입장객 (4대궁 및 종묘) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.05; BI 종료일: 2016.12.05; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 주요관광지점 입장객 (자치구별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.05; BI 종료일: 2016.12.05; BI 진행상태: 완료
|  |  | 한국 여행중 서울지역 방문지 (거주국별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.05; BI 종료일: 2016.12.05; BI 진행상태: 완료
| 인구 (서울통계데이터) |  | 서울시 미취학 아동 보육시설 만족도 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.13; BI 종료일: 2016.12.13; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 주민등록인구 (연령별/동별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.14; BI 종료일: 2016.12.14; BI 진행상태: 완료
| 물가 (서울통계데이터) |  | 서울시 생활물가지수 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.12; BI 종료일: 2016.12.12; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 소비자물가지수 지표 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.12; BI 종료일: 2016.12.12; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 소비자물가지수 (품목성질별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.12; BI 종료일: 2016.12.12; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 소비자물가지수 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.13; BI 종료일: 2016.12.13; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 소비자물가지수 (주요품목별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.13; BI 종료일: 2016.12.13; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 소비자체감경기지수 (CSI) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.13; BI 종료일: 2016.12.13; BI 진행상태: 완료
| 소방 (서울통계데이터) |  | 서울시 주택종류별 화재발생현황 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.07; BI 종료일: 2016.12.07; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 119 구급활동 실적 (소방서별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.07; BI 종료일: 2016.12.07; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 119 구조활동 실적 (구별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.08; BI 종료일: 2016.12.08; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 119 구조활동 실적 (구,동별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.08; BI 종료일: 2016.12.08; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 119 안전센터 1개소당 시민수 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.08; BI 종료일: 2016.12.08; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 소방 공무원 (정원) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.08; BI 종료일: 2016.12.08; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 원인별 화재발생(소방서별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.15; BI 종료일: 2016.12.15; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 장소별 화재발생(소방서별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.14; BI 종료일: 2016.12.14; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 장소별 화재발생(구별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.15; BI 종료일: 2016.12.15; BI 진행상태: 완료
| 도서관 (서울통계데이터) |  | 서울시 공공도서관 (설립주체별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.09; BI 종료일: 2016.12.09; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 공공도서관 지표 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.09; BI 종료일: 2016.12.09; BI 진행상태: 완료
| 주택 (서울통계데이터) |  | 서울시 주택가격지수 (매매) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.09; BI 종료일: 2016.12.09; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 주택가격지수 (전세) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.09; BI 종료일: 2016.12.09; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 전·월세 전환율 (구별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.09; BI 종료일: 2016.12.09; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 전·월세 전환율 (기타 주거유형) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.09; BI 종료일: 2016.12.09; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 전·월세 전환율 (보증금 규모별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.12; BI 종료일: 2016.12.12; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 주택건설 현황 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.12; BI 종료일: 2016.12.12; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 건축년도별 주택현황 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.12; BI 종료일: 2016.12.12; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 연면적별 주택현황 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.12; BI 종료일: 2016.12.12; BI 진행상태: 완료
|  |  | 서울시 주택종류별 주택 (동별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.13; BI 종료일: 2016.12.13; BI 진행상태: 완료
| 보육 (서울통계데이터) |  | 보육시설(구별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.07; BI 종료일: 2016.12.07; BI 진행상태: 완료
|  |  | 보육시설 종사자 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.07; BI 종료일: 2016.12.07; BI 진행상태: 완료
|  |  | 보육시설 이용(구별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.08; BI 종료일: 2016.12.08; BI 진행상태: 완료
|  |  | 보육시설 이용(동별) |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.08; BI 종료일: 2016.12.08; BI 진행상태: 완료
|  |  | 보육시설 (동별) |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.15; BI 종료일: 2016.12.15; BI 진행상태: 완료
|  |  | 보육시설 이용 현원(연령별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.15; BI 종료일: 2016.12.15; BI 진행상태: 완료
|  |  | 보육시설 이용 현원(성별) 통계 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.15; BI 종료일: 2016.12.15; BI 진행상태: 완료
| 지속가능 (추가 지표) |  | 제조업종사자수 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.06; BI 종료일: 2016.12.06; BI 진행상태: 완료
|  |  | 총에너지소비량 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.06; BI 종료일: 2016.12.06; BI 진행상태: 완료
|  |  | 폐기물재활용현황 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.06; BI 종료일: 2016.12.06; BI 진행상태: 완료
|  |  | 대기오염 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.07; BI 종료일: 2016.12.07; BI 진행상태: 완료
|  |  | 신재생에너지비율 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.07; BI 종료일: 2016.12.07; BI 진행상태: 완료
| 고용 (일자리정책) |  | 비정규직의 정규직 전환 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.07; BI 종료일: 2016.12.07; BI 진행상태: 완료
| 국공립어린이집 (기획 완료) |  | 자치구별 국공립 어린이집 수 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.15; BI 종료일: 2016.12.15; BI 진행상태: 완료
|  |  | 자치구별 국공립 어린이집 총 정원 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.15; BI 종료일: 2016.12.15; BI 진행상태: 완료
|  |  | 자치구별 보육아동 수 대비 국공립 어린이집 수(비율) |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.15; BI 종료일: 2016.12.15; BI 진행상태: 완료
|  |  | 자치구별 보육아동 수 대비 국공립 어린이집 총 정원(비율) |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.15; BI 종료일: 2016.12.15; BI 진행상태: 완료
|  |  | 연도별 국공립 어린이집 확충 수 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.15; BI 종료일: 2016.12.15; BI 진행상태: 완료
|  |  | 보육시설_국공립 어린이집 총정원 비율(국공립,전체보육시설 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.15; BI 종료일: 2016.12.15; BI 진행상태: 완료
|  |  | 보육시설_보육아동 수 대비 국공립 어린이집 총 정원(비율) |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.15; BI 종료일: 2016.12.15; BI 진행상태: 완료
| 대기오염도(기획 완료) |  | 대기오염도_월별 대기오염 농도 및 전년동월 대비 감소율 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.16; BI 종료일: 2016.12.16; BI 진행상태: 완료
| 물가현황(기획완료) |  | 물가_농수축산물가격추이 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.16; BI 종료일: 2016.12.16; BI 진행상태: 완료
|  |  | 물가_전통시장.대형마트 농수축산물 가격 비교 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.16; BI 종료일: 2016.12.16; BI 진행상태: 완료
|  |  | 물가_최근 2개월 평균값과 변동폭 TOP 4 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.16; BI 종료일: 2016.12.16; BI 진행상태: 완료
|  |  | 물가_소비자 물가지수 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.16; BI 종료일: 2016.12.16; BI 진행상태: 완료
| 지속가능(추가 지표) |  | 1인당 공원면적 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.19; BI 종료일: 2016.12.19; BI 진행상태: 완료
|  |  | 녹색교통 수단분담률 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.19; BI 종료일: 2016.12.19; BI 진행상태: 완료
|  |  | 여성 경제활동 참가율 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.19; BI 종료일: 2016.12.19; BI 진행상태: 완료
|  |  | 노인 취업율 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.19; BI 종료일: 2016.12.19; BI 진행상태: 완료
|  |  | 시민제안건수 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.19; BI 종료일: 2016.12.19; BI 진행상태: 완료
|  |  | 교통사고현황 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.19; BI 종료일: 2016.12.19; BI 진행상태: 완료
|  |  | 문화환경만족도 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.19; BI 종료일: 2016.12.19; BI 진행상태: 완료
|  |  | 고용률 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.19; BI 종료일: 2016.12.19; BI 진행상태: 완료
|  |  | 청년고용률 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.19; BI 종료일: 2016.12.19; BI 진행상태: 완료
|  |  | 지속가능_글로벌도시_외국인의 삶의질 만족도 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.19; BI 종료일: 2016.12.19; BI 진행상태: 완료
|  |  | 지속가능_글로벌도시_외국인관광객수 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.19; BI 종료일: 2016.12.19; BI 진행상태: 완료
|  |  | 개별_지속가능_공급권역내 소비량 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.20; BI 종료일: 2016.12.20; BI 진행상태: 완료
|  |  | 개별_지속가능_에너지 소비량 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.20; BI 종료일: 2016.12.20; BI 진행상태: 완료
|  |  | 개별_지속가능_에너지 소비 종류 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.20; BI 종료일: 2016.12.20; BI 진행상태: 완료
|  |  | 개별_지속가능_년도별 폐기물 사용량 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.21; BI 종료일: 2016.12.21; BI 진행상태: 완료
|  |  | 개별_지속가능_년도별 생활폐기물 재활용율 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.21; BI 종료일: 2016.12.21; BI 진행상태: 완료
|  |  | 개별_지속가능_년도별 자치구 생활폐기물재활용율현황 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.21; BI 종료일: 2016.12.21; BI 진행상태: 완료
|  |  | 개별_지속가능_자치구별 생활폐기물재활용용율 현황 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.21; BI 종료일: 2016.12.21; BI 진행상태: 완료
|  |  | 개별_지속가능_신재생에너지량 및 비율 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.22; BI 종료일: 2016.12.22; BI 진행상태: 완료
|  |  | 개별_지속가능_신재생에너지현황 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.22; BI 종료일: 2016.12.22; BI 진행상태: 완료
|  |  | 개별_지속가능_년도별 신재생에너지현황 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.22; BI 종료일: 2016.12.22; BI 진행상태: 완료
|  |  | 지속가능_서울시 핵심지표 달성률 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.23; BI 종료일: 2016.12.23; BI 진행상태: 완료
|  |  | 지속가능_희망 서울 생활지표 |  |  |  | BI 담당자: 정수복; BI 시작일: 2016.12.26; BI 종료일: 2016.12.26; BI 진행상태: 완료
데이터 점검 | [6 empty] | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.23; BI 종료일: 2016.12.27; BI 진행상태: 설계중
서울시정시각화 |  |  |  |  | 식별후 작성필요
BI 점검 | 요청 및 기능 점검 |  | Series 기능 점검 및 패치 요청 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.01; BI 종료일: 2016.12.01; BI 진행상태: 완료
| 패치 |  | 패치 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.01; BI 종료일: 2016.12.01; BI 진행상태: 완료
|  |  | Series 추가 패치 |  |  |  | BI 담당자: 김동주; BI 시작일: 2016.12.06; BI 종료일: 2016.12.06; BI 진행상태: 완료
디지털시민시장실개발
공통 | TOP | 현재시간 |  |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 일일예산집행현황 |  |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 히스토리바 |  | 현재 보고 있는 페이지 히스토리 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
| BOTTOM | 앞으로가기 |  | 앞으로 가기 이동 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 뒤로가기 |  | 뒤로 가기 이동 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 음성인식 | 위치이동 |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.24; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 메뉴이동 |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.24; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 음성키워드검색 |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.24; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 통합검색 | 키워드검색 |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.27; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 음성검색 |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.17; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.27; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 알람알림 |  | 관리자에서 알람설정가능해야함 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.02; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.04; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 즐겨찾기 |  |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2017.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2017.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.02; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.04; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 전화연결 | 음성전화 | 서울시 주소록연계 음성전화연결이 가능해야함 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.05; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.07; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 영상전화 | 서울시 주소록연계 영상전화연결이 가능해야함 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.05; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.07; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 메시지 | 서울시 주소록연계 문자메시지 전송이 가능해야함 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.05; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.07; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 하이서울메신저 | 하이서울메신저 구동이 가능해야함 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2017.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2017.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.05; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.07; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 열어본페이지 |  | 열어본페이지 탭 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2017.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2017.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2017.01.05; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2017.01.07; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
실시간도시현황 | 재난안전대응현황메인 | 지도 | 음성위치이동 |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 위치정보터치 |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 재난위치팝업 | 재난명 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발중
|  |  | 지도내정보 | 돌발및통제 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 재난안전대응현황목록 |  | 목록선택시 해당 위치에 표시 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 재난안전통계 | BI레포트 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
| 재난안전대응현황상세 | 지도 | 재난위치팝업 | 재난명 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발중
|  | 재난정보 |  | 재난개요,일시,장소,경위,구조고급구분,대응부서 | 데이터 검토 중 |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 대응현황 |  | 시간대별 대응현황 내용 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 현장정보 | 현장사진, 영상 팝업 | 현장사진, 영상 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 여론동향 |  | 재난키워드 버즈량 | 기술검토 |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 연관정보 | BI레포트 | 기사,SNS(#재난명) | 기술검토 |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
| 교통정보 | 소통정보 | 돌발및통제 | 좌측메뉴 선택하면 지도에 표시 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.22; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 단속카메라 | 좌측메뉴 선택하면 지도에 표시 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.22; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | CCTV정보 | 좌측메뉴 선택하면 지도에 표시 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.22; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 돌발및통제 목록 | 목록선택시 해당 위치 표시 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.22; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 주요도로소통상황 | 목록선택시 해당 위치로 이동하고 소통정보 팝업 표시 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.22; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 버스 | 지도 | 첫화면 시청주변 버스정거장 위치 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.22; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 노선별승하차정보 | 첫화면 노선별 승하차정보 (노선별 승하차 인원수) | 데이터 검토 중 |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.22; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 노선검색 | 버스노선검색하면 노선 및 정거장 위치 표시 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.22; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 연관정보 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.22; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 지하철 |  | 기술검토필요 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.22; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
| 대기환경정보 | 기상현황 | 지도 | 지역별 온도, 터치하면 기온강수량,강수유무,습도 팝업 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.27; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 기상현황목록 | 해당 지역 (터치한 지역) 상세정보 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.27; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 연관정보 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.27; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 초미세먼지 |  | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.27; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 미세먼지 |  | 지역별 현황 색상표시 (선택하면 해당지역 정보 표시) |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.27; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 오존 |  | 지역별 현황 색상표시 (선택하면 해당지역 정보 표시) |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.27; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 통합대기환경지수 |  | 지역별 현황 색상표시 (선택하면 해당지역 정보 표시) |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.27; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 라이브캠 |  | 라이브캠 팝업 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.27; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 설계중
|  | 지역별대기현황목록 |  | 해당 지역 (터치한 지역) 상세정보 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.27; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 연관정보 |  | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.19; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.20; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.27; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
| 실시간수질 | 지도 | 위치표시 | 하천수위,빗물펌프장,빗물저류조,한강갑문,주요교량 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발중
|  |  | 팝업 | 해당 지역 (터치한 지역) 상세정보 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발중
|  | 아리수 수질정보 |  | 해당 지역 (터치한 지역) 상세정보 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발중
|  | 연관정보 |  | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발중
| 재정현황 | 재정시계 | 시각화 | 인터렉티브서울 편집 | 기술검토 |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  |  | 채무현황 | 취임일 기준감축 채무감축 추이 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  |  | 연관정보 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  | 일별지출현황 | 시각화 | 인터렉티브서울 편집 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  |  | 일별지출현황 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  |  | 연관정보 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  | 세입운용현황 | 시각화 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  |  | 세입운용추이 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  |  | 연관정보 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  | 세출운용사업예산 | 시각화 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  |  | 세입운용추이 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  |  | 연관정보 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
| 물가정보 | 전통시장 | 시각화 | 인터렉티브서울 편집 | 기술검토 |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  |  | 물가변동현황 | 선택 품목의 월별 물가변동 추이(데이터 선정 후 표출) |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  |  | 연관정보 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  | 대형마트 | 시각화 | 인터렉티브서울 편집 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  |  | 물가변동현황 | 선택 품목의 월별 물가변동 추이(데이터 선정 후 표출) |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
|  |  | 연관정보 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.21; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.23; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.28; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.30; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 진행전
| 버스 | 지도 | 메인페이지 |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 정류장 위치표시 |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 도로정체현황표시 |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발중
|  |  | 팝업 |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 노선별승하차 인원정보 | 리스트 |  |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
주요사업 | 주요사업메인 | 지도 | 음성위치이동 | 사업명 호출시 해당 사업 위치와 정보 팝업 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 위치정보터치 | 사업정보 팝업 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 사업정보팝업 | 사업명 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | 예산 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | 기간 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | 공정률 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 지도내정보 | 사업아이콘 마우스 오버시 말풍선으로 사업명 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 주요사업목록 |  | 목록 선택시 해당위치 지도 이동 및 정보 팝업 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 목록 소팅 | 초기 가나다순 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | 예산터치시 높은 예산순 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | d-day 터치시 도래한 d-day순 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | 공정률 터치시 높은 공정률순 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 연관정보 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
| 주요사업상세 | 사업정보 |  | 사업이미지 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | 사업명 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | 사업내용요약 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 지도 | 사업정보팝업 | 사업명 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | 예산 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | 기간 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | 공정률 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 상세정보 | 필수입력사항 | 사업명 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 필수입력사항 | 사업기간 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 필수입력사항 | 예산 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 선택사항 | 추진경위 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 선택사항 | 추진일정 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 필수입력사항 | 기대효과 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 필수입력사항 | 담당부서 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 사업내용 | html편집기 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 첨부파일 등록 | 관련자료 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 상세정보2 | 시각화 | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 공정률 | 건설현장e알림이 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | 건설현장e알림이 정보 없을 경우 수기입력방안 검토 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 현장사진 | 건설현장e알림이 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | 수기등록 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 여론동향 | 관련기사 | 정보소통광장 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | simple서울기사 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  |  | 내손안의서울 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | SNS | #해시태그 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 조상범; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
시정현황 | 시정현황메인 |  |  | 분야별 시정현황 목록(초기화면 설정 검토-분야1을 선정) |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 검색 |  | 텍스트, 음성검색 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  |  | 키워드 노출(키워드관리페이지 OR 최근입력키워드) |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 즐겨찾기 목록 |  | 즐겨찾는 사업명 노출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
| 시정현황상세 | 사업정보 |  | 사업이미지 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  |  | 사업명 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  |  | 사업내용요약 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 상세정보 | 필수입력사항 | 사업명 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 필수입력사항 | 사업기간 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 필수입력사항 | 예산 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 선택사항 | 추진경위 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 선택사항 | 추진일정 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 필수입력사항 | 기대효과 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 필수입력사항 | 담당부서 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 사업내용 | html편집기 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 첨부파일 등록 | 관련자료 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 지도 | 사업정보팝업 | 사업명 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  |  | 예산 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  |  | 기간 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  |  | 공정률 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 시정지표 |  | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 연관정보 |  | 데이터 선정 후 표출 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 여론동향 | 관련기사 | 정보소통광장 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  |  | simple서울기사 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  |  | 내손안의서울 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | SNS | #해시태그 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
여론동향 | 여론동향메인 | 시민참여 | 시민자유제안 | 천만상상오아시스 제안목록 | 변동가능있음 |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; 디자인/퍼블리싱 시작일: 2016.12.01; 디자인/퍼블리싱 종료일: 2016.12.12; 디자인/퍼블리싱 진행상태: 완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 시민토론 | 원순씨 시민토론(설전) 최근 토론 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 응답소 |  | 시각화(데이터선정후 표출) |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 뉴스 |  | SIMPLE서울 분야별 뉴스 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | SNS |  | 원순씨(트위터,페이스북,인스타그램,플릭커,유투브) |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 이슈모니터 |  | SIMPLE 이슈모니터 컨탠츠 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
| 이슈모니터 | buzz량 |  | 버즈량 시각화 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  |  | 해당 키워드 뉴스 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | engagement |  | 시각화 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  |  | 해당 키워드 뉴스 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | sentiment |  | 시각화 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  |  | 해당 키워드 뉴스 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
| 시민참여 | 시민자유제안 |  | 천만상상오아시스 제안목록 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 시민토론 |  | 원순씨 시민토론(설전) 최근 토론 |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 응답소 |  | 시각화(데이터선정후 표출) |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  | 연관정보 |  | 접수현황, 채택율 등 시각화 (데이터 선정 후 표출) |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
| SNS |  |  | 원순씨(트위터,페이스북,인스타그램,플릭커,유투브) |  |  | 디자인/퍼블리싱 담당자: 박천기; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
박천기
관리프로그램개발
시스템관리 | 코드관리 | 코드그룹 | 리스트 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 등록 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 검색 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 수정 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 삭제 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  | 코드 | 리스트 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 등록 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 검색 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 수정 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 삭제 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
| BI레포트관리 |  | 리스트 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 등록 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 수정 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 삭제 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 검색 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 미리보기 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.13; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
| 데이터연계현황 |  | 연계현황메인 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 연계현황 job 목록 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
|  |  | 연계현황 상세보기 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
권한관리 | 관리자계정관리 | [5 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계중; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계중; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
| 관리자권한관리 | [5 empty] | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계중; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계중; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
주요사업관리 | 주요사업관리 |  | 리스트 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 등록 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 수정 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 삭제 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
여론동향관리 | 여론동향관리 | 여론동향키워드 | 리스트 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계전; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 최현민; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발대기
[15 empty] | 원창선 | 설계전 | 설계전 | 최현민 |  |  | 개발대기
서비스(컨텐츠) 관리 | 서비스대상관리 |  | 개방대상 서비스목록 | 열린데이터광장 목록 |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.08; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 디지털시민시장실 개방적용 | 디지털시민시장실로의 개방(내부/외부 선택 ) |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.08; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 개방서비스목록 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.08; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.15; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.16; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발중
| 서비스메뉴관리 |  | 서비스메뉴목록 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 메뉴등록 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 메뉴이동 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 메뉴수정 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 메뉴삭제 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
| 서비스관리 |  | 서비스목록 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 서비스검색 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 서비스등록 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 서비스수정 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | BI레포트연결 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 2016.12.12; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 2016.12.12; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 2016.12.12; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 2016.12.14; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
|  |  | 서비스삭제 |  |  |  | FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계담당자: 원창선; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계시작일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 설계종료일: 설계완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발담당자: 장헌영; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발시작일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 개발종료일: 개발완료; FRONT/ADMIN 로직설계, 기능개발 진행상태: 개발완료
Note on D112: [파라미터에 따라서 데이터 표출] 월별 미세먼지 농도 월별 초미세먼지 농도 전년 동월대비 미세먼지 감소율 전년 동월대비 초미세먼지 감소율 월별 아황산가스 농도 월별 일산화탄소 농도 전년 동월대비 아황산가스 감소율 전년 동월대비 일산화탄소 감소율 월별 이산화질소 농도 월별 오존 농도 전년 동월대비 이산화질소 감소율 전년 동월대비 오존 감소율